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ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ
Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з 
питань перевірки видатків бюджету міста Києва 
під час дії правового режиму воєнного стану



Тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану (далі – тимчасова контрольна комісія) утворено рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 № 6917/6958 «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану».
Упродовж періоду діяльності тимчасової контрольної комісії Київською міською радою було затверджено два попередні звіти, а саме:
1) Рішення Київської міської ради від 09.11.2023 № 7296/7337 «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану». Відповідно до зазначеного рішення строк дії тимчасової контрольної комісії продовжено на 365 календарних днів з дня її утворення.
2) Рішення Київської міської ради від 12.12.2024 № 476/10284 «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану». Зазначеним рішення також було продовжено строк дії тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану на 365 календарних днів, але не пізніше 90 календарних днів з моменту закінчення дії воєнного стану.
Крім того, рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1753/97193 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6917/6958 «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану» змінено персональний склад комісії: голова тимчасової контрольної комісії – депутатка Київської міської ради Ярош Зоя Володимирівна, депутати Київської міської ради: Вітренко Андрій Олександрович, Шлапак Алла Василівна, Федоренко Ярослав Юрійович, Терентьєв Михайло Олександрович, Зубрицька Олеся Михайлівна, Ковалевська Людмила Олександрівна та Кухарський Максим Анатолійович.
Упродовж 2025–2026 років тимчасова контрольна комісія системно здійснювала збір, узагальнення та аналіз інформації, необхідної для виконання покладених на неї завдань, зокрема отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів та підпорядкованих їм комунальних підприємств міста Києва. Зібрані матеріали стали підґрунтям для проведення перевірки ефективності, цільового використання та обґрунтованості бюджетних видатків в умовах воєнного стану, а також для формування відповідних висновків і рекомендацій, спрямованих на підвищення прозорості, підзвітності та результативності використання коштів бюджету міста Києва.
Тимчасова контрольна комісія в рамках своєї діяльності опрацювала питання щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, що підпорядковані Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам.
Тимчасовою контрольною комісією упродовж 2025 року здійснювався розгляд інформації:
1. Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс»;
2. Комунального автотранспортного підприємства № 273904;
3. Комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Інститут генерального плану м. Києва»;
4. Комунального підприємства «КИЇВ.ПРОЗОРО» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
5. Комунального підприємства «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
6. Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»;
7. Комунального підприємства «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»;
8. Комунального підприємства «Житній ринок»;
9. Комунального підприємства «Бессарабський ринок»;
10. Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проведеного аналізу публічних закупівель придбання продуктів харчування Управліннями освіти районних в м. Києві державних адміністрацій.
У 2026 році тимчасова контрольна комісія продовжила роботу в частині здійснення контролю та аналітичного опрацювання інформації щодо використання бюджетних коштів і стану реалізації міських цільових програм. Зокрема, було розглянуто:
1. Інформацію щодо результатів позапланового внутрішнього аудиту діяльності КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни»);
2. Питання щодо виконання ремонтних робіт з відновлення дитячої поліклініки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, за адресою: м. Київ,  вул. Ореста Левицького, 18-А, пошкодженої внаслідок повітряної атаки російської федерації;
3. Інформацію щодо видатків бюджету міста Києва та публічних закупівель у 2024 та 2025 роках Комунального некомерційного підприємства «Перинатальний центр міста Києва»;
4. Інформацію щодо виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» у 2025 році, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216»;
5. Інформацію Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022–2024 роки та 2025-2027 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 14.07.2022 № 4889/4930 та від 21.11.2024 № 177/9985.

Робота тимчасової контрольної комісії триває та залишається спрямованою на забезпечення системного контролю за ефективним, результативним і цільовим використанням бюджетних коштів міста Києва в умовах дії правового режиму воєнного стану.






2025 РІК

Опрацювання питань щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, що підпорядковані Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам

      І. Комунальне підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Спортивний комплекс»

Тимчасовою контрольною комісією здійснювався розгляд інформації щодо фінансово – господарської діяльності комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» (далі – КП «Спортивний комплекс»).
Тимчасовою контрольною комісією був направлений запит до КП «Спортивний комплекс» від 07.02.2025 № 08/350-9 надати наступну інформацію по комунальному підприємству «Спортивний комплекс» окремо по роках:
1. Стратегічний план діяльності підприємства на 2023, 2024 та 2025 роки.
2. Затверджені фінансові плани підприємства з пояснювальними записками на 2023, 2024 та 2025 роки.
3. Звіти про виконання річних фінансових планів підприємства за 2023 та 
2024 роки з пояснювальними записками.
4. Обсяг бюджетних коштів, отриманих підприємством у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій у 2023 та 2024 роках, а також запланованих на 
2025 рік. 
5. Сума податків, зборів та інших платежів, сплачених підприємством до міського бюджету у 2023, 2024 роках та запланованих на 2025 рік.
КП «Спортивний комплекс» надіслало лист від 11.02.2025 № 078/37-28 із запитуваною інформацією.
Заслухали інформацію Коваль Р. В. – директора КП «Спортивний комплекс» щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства.
Доповідач повідомив, що на балансі КП «Спортивний комплекс» перебувають об’єкти у Дніпровському (спортивна база «Труханів острів», «Льодова арена»), Дарницькому («Стадіон»), Подільському (УСБ «Спартак») районах м. Києва, а також ДЗОВ «Дружний» у м. Ірпінь. 
Підприємство, підпорядковане Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), забезпечує розвиток фізичної культури і спорту. Основні бюджетні витрати спрямовуються на оплату комунальних послуг і заробітну плату, а також виконання поточних і капітальних ремонтів. Водночас значна частина інфраструктури перебуває в незадовільному стані та потребує ремонту, зокрема УСБ «Спартак» і «Льодова арена».
Інформація про фінансування КП «Спортивний комплекс»:
· У 2023 році з бюджету м. Києва передбачено 71 млн грн (фактично використано 50 млн грн), основні витрати – заробітна плата та комунальні послуги; капітальні видатки освоєні частково. Власні надходження становили 6,2 млн грн (чистий дохід – 5 млн грн). 
· У 2024 році власні надходження склали 9,9 млн грн, підприємство отримало прибуток 104 тис. грн. 
· На 2025 рік заплановано зростання власних доходів до 12 млн грн та бюджетне фінансування на рівні 53,7 млн грн (поточні видатки) і 34,2 млн грн – на капітальні ремонти. Основними джерелами доходів є надання спортивних послуг та оренда приміщень.
За результатом обговорення на засіданні тимчасової контрольної комісії депутатами Київської міської ради було прийнято рішення:
1. Взяти до уваги інформацію щодо фінансово-господарської діяльності комунальним підприємством «Спортивний комплекс»;
2. Направити запит до КП «Спортивний комплекс» щодо затверджених калькуляціях по кожній платній послузі та щодо інформації про основні проблемні питання у роботі підприємства, які можуть бути опрацьовані в рамках діяльності тимчасової контрольної комісії.
За результатами засідання направлені запити:
	Доручення за результатом засідання ТКК
	Відповіді на доручення

	Листом від 18.02.2025 № 08/350-17 до КП «Спортивний комплекс» з дорученням надати:
1. інформацію про затверджені калькуляції по кожній платній послузі;
1. інформацію про основні проблемні питання у роботі підприємства, які можуть бути опрацьовані в рамках діяльності Тимчасової контрольної комісії.
	Відповідь від «КП «Спортивний комплекс» до 16.03.2026 року надана не була.
ТКК листом від 17.03.2026 № 08/350-71 повторно запросила запитувану інформацію.




	За результатом незалежного звіту аудитора ПП «ІНФОРМАУДИТ» (Договір від 10 січня 2024 року № 03768026/1) щодо фінансової діяльності 
КП «Спортивний комплекс» станом на 31 грудня 2023 рік:
Доходи складають 37 004,0 тис. грн в т.ч. :
· Чистий дохід від реалізації продукції – 34 860,0 тис. грн, 
· Інші операційні доходи – 36,0 тис. грн;
· Інші доходи – 2 108,0 тис. грн.
Витрати складають 37517,0 тис. грн: 
· Собівартість реалізованої продукції – 30 539,0 тис. грн;
· Інші операційні витрати – 6 978,0 тис. грн.
За результатом діяльності КП «Спортивний комплекс» за 12 місяців 
2023 року збиток у сумі -513,0 тис. грн.
	Відповідно до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року 
№ 1011/7247 «Про реорганізацію спортивно-оздоровчого закладу «Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту» в комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» розмір статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» 250000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн 00 коп.
Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності 
КП «Спортивний комплекс»
	№
	Показники
	Формула для розрахунку
	Джерело інформації (формула для розрахунку)
	Оптимальне значення показника
	Фактичне значення показника

	
	
	
	
	
	за звітний період (2024 року)
	за звітний період (2025 року)
	відхилення 2025 від 2024 (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Коефіцієнт рентабельності активів
	Кра = Пр / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Кра = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1. р. 1900 гр.. 3 + ф. 1 р. 1900 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
	-1,22
	0,39
	1,61

	2
	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
	Крвк = Пр / (Вк 0 + Вк1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вк 0  - сума власного капіталу на початок періоду; 
Вк 1 – сума власного капіталу на кінець періоду.
	Крвк = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1 р. 1495 гр. 3 + ф. 1 р. 1495 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення 

(~ 0,13 - 0,24)
	-5,7
	1,25
	6,95

	3
	Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу
	Крод = Фо / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Фо – фінансовий результат від операційної діяльності (до оподаткування); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Крод = ф. 2 р. 2290 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
(~ 0,12 - 0,18)  
	-2,4
	3
	5,4

	4
	Коефіцієнт рентабельності діяльності
	Крр = Пр / ЧД 

Пр – чистий прибуток; 
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
	Крр = ф. 2 р. 2350 3 / ф. 2 р. 2000 3
	> 0
Збільшення  
	-2,35
	0,79
	3,14

	5
	Коефіцієнт оборотності активів
	Коа = ЧД / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Коа = ф. 2 р. 2000 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	Збільшення  
	9,4
	4,9
	-4,5

	6
	Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства
	Кф.с. = Вк / (Дз + Кз) 

Вк – власний капітал; 
Дз – довгострокові зобов’язання; 
Кз – короткострокові зобов’язання.
	Кф.с. = ф. 1 р. 1495 4 / (ф. 1 р. 1595 + ф. 1 р. 1695 4)
	Збільшення  
	0,27
	0,45
	0,18

	7
	Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)
	Кп = ОбЗ / ПЗ 

ОбЗ – оборотні засоби; 
ПЗ – поточні зобов’язання.
	Кп = ф. 1 р. 1195 4 / ф. 1 р. 1695 4
	> 1
Збільшення  
	0,21
	0,1
	-0,79

	8
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності
	Каб.л. = Гк / ПЗ 

Гк – грошові кошти; 
ПЗ – поточні зобов’язання
	Каб.л. = ф. 1 р. 1167 4 / ф. 1 р. 1695 4
	0,2 - 0,35
	0,03
	0,05
	0,02



Узагальнена інформація про результати роботи КП «Спортивний комплекс» 
за 2023-2025 роки
	
	
	
	тис. грн

	Стаття
	2023
	2024
	2025

	Доходи

	чистий дохід від реалізації товарів та послуг
	34860
	62970
	77920

	інші операційні доходи
	36
	40
	8302

	інші фінансові доходи
	 
	 
	 

	інші доходи
	2108
	 
	1219

	Всього
	37004
	63010
	87441

	Витрати

	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
	30539
	56127
	75462

	адміністративні витрати
	6965
	8340
	11096

	витрати на збут
	 
	 
	 

	інші операційні витрати
	13
	20
	133

	Всього
	37517
	64487
	86691

	Фінансові результати 

	фінансовий результат до оподаткування
	-513
	-1477
	750

	Чистий прибуток
	 
	 
	615

	Сплачені податки

	податок на прибуток
	 
	 
	135

	 податок на додану вартість
	1009
	1660
	1724

	сплата єдиного соціального внеску
	2145
	3764
	4894

	податок з доходів фізичних осіб
	2719
	3080
	4004

	інші податки і збори
	154
	320
	1112

	Всього
	6027
	8824
	11869







ІІ. Комунальне автотранспортне підприємство № 273904

[bookmark: _Hlk190077961]На засіданні тимчасової контрольної комісії 13.02.2025 (Протокол № 23) здійснювався розгляд інформації щодо фінансово-господарської діяльності комунального автотранспортного підприємства № 273904 (далі – КАТП № 273904). 
Тимчасовою контрольною комісією був направлений запит до КАТП № 273904 від 07.02.2025 № 08/350-5 надати наступну інформацію по КАТП № 273904 окремо по роках:
1. Стратегічний план діяльності підприємства на 2023, 2024 та 2025 роки.
2. Затверджені фінансові плани підприємства з пояснювальними записками на 2023, 2024 та 2025 роки.
3. Звіти про виконання річних фінансових планів підприємства за 2023 та 
2024 роки з пояснювальними записками.
4. Обсяг бюджетних коштів, отриманих підприємством у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій у 2023 та 2024 роках, а також запланованих на 
2025 рік. 
5. Сума податків, зборів та інших платежів, сплачених підприємством до міського бюджету у 2023, 2024 роках та запланованих на 2025 рік.
КАТП № 273904 надіслало лист від 11.02.2025 № 053/285-16 із запитуваною інформацією.
КАТП № 273904 входить до складу Комунальної корпорації «Київавтодор», яка є правонаступником Київського комунального об’єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них «Київміськгідрошляхміст» і входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Керівництво КАТП № 273904 повідомило, що основним видом дяльності є автотранспортні перевезення. Але наразі комунальне автотранспортне підприємство не займається основним видом діяльності, оскільки автотранспорт був вилучений Департаментом комунальної власності м. Києва на початку повмасштабного вторгення. На даний момент, комунальне автотранспортне підприємство отримує дохід від додаткових видів діяльності, а саме: від здачі в оренду майна, зберігання майна, мийки та утримання.
У 2022 році автотранспорт підприємства передано КП ШЕУ районів 
м. Києва, у зв’язку з чим основна діяльність не здійснюється; бюджетне фінансування відсутнє. Порушено питання доцільності функціонування підприємства. Зазначено, що підприємство входить до складу КК «Київавтодор» та раніше виконувало дорожньо-ремонтні роботи як підрядник.
Також доповідачем повідомлено про вжиття заходів щодо повернення автотранспорту та відновлення основної діяльності з очікуваними надходженнями. Порушено питання заборгованості із заробітної плати; зазначено, що вона становить 5,3 млн грн та частково погашається.
За результатом обговорення на засіданні тимчасової контрольної комісії депутатами Київської міської ради було прийнято рішення:
1. Взяти до уваги інформацію щодо фінансово – господарської діяльності КАТП № 273904.
2. Направити запит до КАТП № 273904 щодо кількості штатних працівників підприємства, переліку та площ комунального майна на балансі, а також затвердженої калькуляції вартості послуг з мийки автотранспортних засобів.
За результатами засідання направлені запити:
	Доручення за результатом засідання ТКК
	Відповіді на доручення

	     Листом від 20.02.2025 № 08/350-21
до КАТП № 273904 з дорученням надати:
1. щодо кількості штатних працівників підприємства;
1. щодо переліку та площ комунального майна, яке перебуває на балансі підприємства; 
1. щодо затвердженої калькуляції вартості послуги з мийки автотранспортних засобів, яку надає підприємство.
     Інформацію про основні проблемні питання та пропозиції у роботі підприємства, що можуть бути опрацьовані в рамках діяльності тимчасової контрольної комісії.

	     Відповідь від КАТП № 273904 до 16.03.2026 року надана не була.
ТКК листом від 17.03.2026 
№ 08/350-70 повторно запросила запитувану інформацію.




	ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) (2025 рік)

	05433011 КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 

	Стаття
	Код рядка
	За звітній період 
2025
	За попер період 
2024

	1
	2
	3
	4

	I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
	 
	 
	 

	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
	2000
	 
	218

	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
	2050
	10633
	9860

	Валовий:
	 
	 
	 

	прибуток
	2090
	 
	 

	збиток
	2095
	10633
	9642

	Інші операційні доходи
	2120
	16284
	12064

	Адміністративні витрати
	2130
	3833
	3368

	Витрати на збут
	2150
	 
	 

	Інші операційні витрати
	2180
	1944
	1370

	Фінансовий результат від операційної діяльності:
	 
	 
	 

	прибуток
	2190
	 
	 

	збиток
	2195
	126
	2316

	Доход від участі в капіталі
	2200
	 
	 

	Інші фінансові доходи
	2220
	 
	 

	Інші доходи
	2240
	5
	3

	збиток
	2295
	121
	2313

	збиток
	2355
	121
	2313

	ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
	 
	 
	 

	Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
	2465
	-121
	-2313

	ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
	 
	 
	 

	Матеріальні затрати
	2500
	702
	602

	Витрати на оплату правці
	2505
	4818
	5613

	Відрахування на соціальні заходи
	2510
	1350
	1434

	Амортизація
	2515
	225
	234

	Інші операційні витрати
	2520
	9315
	6715

	Разом
	2550
	16410
	14598


Примітка: Інформація з офіційного сайту Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації), посилання на сайт:
Головна - ІКС "БАЛАНС"
https://balans.gukv.gov.ua/ListOrg


ІІІ. Комунальна організація виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Інститут Генерального плану м. Києва»

З метою опрацювання питання щодо фінансово-господарської діяльності комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Інститут генерального плану м. Києва» тимчасово контрольною комісією був направлений запит до комунальної організації (далі – КО «КИЇВГЕНПЛАН») від 07.02.2025 року 08/350-6 щодо надання наступної інформації:
1. Стратегічний план діяльності підприємства на 2023, 2024 та 2025 роки.
2. Затверджені фінансові плани підприємства з пояснювальними записками на 2023, 2024 та 2025 роки.
3. Звіти про виконання річних фінансових планів підприємства за 2023 та 
2024 роки з пояснювальними записками.
4. Обсяг бюджетних коштів, отриманих підприємством у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій у 2023 та 2024 роках, а також запланованих на 
2025 рік. 
5. Сума податків, зборів та інших платежів, сплачених підприємством до міського бюджету у 2023, 2024 роках та запланованих на 2025 рік.
КО «КИЇВГЕНПЛАН» надіслало лист від 11.02.2025 № 312-224 із запитуваною інформацією.
На засіданні тимчасової контрольної комісії, яке відбулось 13.02.2025 (протокол № 23) заслухали інформацію в.о. начальника КО «КИЇВГЕНПЛАН» Ликова Д.І. щодо фінансово-господарської діяльності організації.
Доповідач поінформував, що КО «КИЇВГЕНПЛАН» не отримує фінансування з бюджету міста Києва і державного бюджету та додав, що вся господарська діяльність ведеться за рахунок власних обігових коштів, а також існуючих договірних відносин із замовниками робіт. Метою створення організації була розробка та моніторинг Генерального плану, в тому числі розробка іншої містобудівної документації у вигляді детальних планів територій. Крім того доповідач доповнив, що додатковими видами господарської діяльності є топографо-геодезичні, інженерні, вишукувальні та науково-практичні роботи. 
Доповідач зазначив, що заборгованість із заробітної плати та податків відсутня; штатний розпис передбачає 126 одиниць, працюють 40, з них 11 - постійно, решта - у простої до 09.05.2025 у зв’язку з воєнним станом. Протягом 2023–2024 років організація виконувала замовлення з топографо-геодезичної діяльності, транспортного моделювання та інженерних робіт; 43% доходу формують топографо-геодезичні роботи. Виконання містобудівної документації тимчасово призупинено; організація готує матеріали для нового Генерального плану міста Києва та частково перебуває в призупиненні господарської діяльності.
Повідомлено, що 90% робіт організації виконуються для приватних замовників, переважно аналітичні дослідження та транспортне моделювання; роботи для Департаменту транспортної інфраструктури безпосередньо не замовлялися. 
Також поінформовано, що Інститут Генерального плану м. Києва не може бути безпосереднім виконавцем Генерального плану; організація не має власного нерухомого майна та сплачує близько 300 тис. грн щомісяця за оренду, заборгованість становить близько 1 млн грн; направлено звернення до Департаменту комунальної власності щодо перегляду орендної ставки та до депутатів Київської міської ради щодо підтримки цього питання.
За результатом обговорення на засіданні тимчасової контрольної комісії депутатами Київської міської ради було прийнято рішення:
1. Взяти до уваги інформацію щодо фінансово-господарської діяльності 
КО «КИЇВГЕНПЛАН».
2. Направити запит до КО «КИЇВГЕНПЛАН» щодо необхідності перегляду відсоткової ставки на оренду комунального майна територіальної громади міста Києва з метою зменшення фінансового навантаження на організацію, а також інформації про основні проблемні питання у роботі підприємства, які можуть бути опрацьовані в рамках діяльності тимчасової контрольної комісії.





Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності 
КО «КИЇВГЕНПЛАН»
	№
	Показники
	Формула для розрахунку
	Джерело інформації (формула для розрахунку)
	Оптимальне значення показника
	Фактичне значення показника

	
	
	
	
	
	за звітний період (2024 року)
	за звітний період (2025 року)
	відхилення 2025 від 2024 (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Коефіцієнт рентабельності активів
	Кра = Пр / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Кра = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1. р. 1900 гр.. 3 + ф. 1 р. 1900 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
	-0,01
	0,01
	1

	2
	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
	Крвк = Пр / (Вк 0 + Вк1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вк 0  - сума власного капіталу на початок періоду; 
Вк 1 – сума власного капіталу на кінець періоду.
	Крвк = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1 р. 1495 гр. 3 + ф. 1 р. 1495 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення 

(~ 0,13 - 0,24)
	-0,01
	0,01
	1

	3
	Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу
	Крод = Фо / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Фо – фінансовий результат від операційної діяльності (до оподаткування); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Крод = ф. 2 р. 2290 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
(~ 0,12 - 0,18)  
	-0,01
	0,01
	1

	4
	Коефіцієнт рентабельності діяльності
	Крр = Пр / ЧД 

Пр – чистий прибуток; 
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
	Крр = ф. 2 р. 2350 3 / ф. 2 р. 2000 3
	> 0
Збільшення  
	-0,01
	0,01
	1

	5
	Коефіцієнт оборотності активів
	Коа = ЧД / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Коа = ф. 2 р. 2000 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	Збільшення  
	0,77
	0,53
	-0,24

	6
	Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства
	Кф.с. = Вк / (Дз + Кз) 

Вк – власний капітал; 
Дз – довгострокові зобов’язання; 
Кз – короткострокові зобов’язання.
	Кф.с. = ф. 1 р. 1495 4 / (ф. 1 р. 1595 + ф. 1 р. 1695 4)
	Збільшення  
	1,46
	0,95
	-0,51

	7
	Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)
	Кп = ОбЗ / ПЗ 

ОбЗ – оборотні засоби; 
ПЗ – поточні зобов’язання.
	Кп = ф. 1 р. 1195 4 / ф. 1 р. 1695 4
	> 1
Збільшення  
	3,1
	1,93
	-1,17

	8
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності
	Каб.л. = Гк / ПЗ 

Гк – грошові кошти; 
ПЗ – поточні зобов’язання
	Каб.л. = ф. 1 р. 1167 4 / ф. 1 р. 1695 4
	0,2 - 0,35
	0,24
	0,62
	0,38



Узагальнена інформація про результати роботи КО «КИЇВГЕНПЛАН»
 за 2023-2025 роки
	Стаття
	2023
	2024
	2025

	Доходи

	чистий дохід від реалізації товарів та послуг
	17469
	25011
	19457

	інші операційні доходи
	418
	170
	436

	інші фінансові доходи
	9
	3
	73

	інші доходи
	0
	0
	0

	Всього
	17896
	25184
	19966

	Витрати

	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
	13784
	18090
	13581

	адміністративні витрати
	3552
	6153
	5041

	витрати на збут
	0
	0
	0

	інші операційні витрати
	397
	1147
	1016

	Всього
	 
	25390
	19638

	Фінансові результати 

	фінансовий результат до оподаткування
	172
	-206
	328

	Чистий прибуток
	141
	 
	269

	Сплачені податки

	податок на прибуток
	31
	0
	59

	 податок на додану вартість
	3272
	4486
	3580

	сплата єдиного соціального внеску
	2651
	3546
	2548

	податок з доходів фізичних осіб
	2162
	2869
	2039

	інші податки і збори
	202
	766
	830

	Всього
	8318
	11667
	9056



IV. КП «КИЇВ.ПРОЗОРО»

КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» у своїй діяльності керується Статутом, затвердженим Розпорядженням Київського міського голови від 18.06.2024 № 516. Відповідно до Статуту, підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні активи, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі. Відповідно до Розпорядження міського голови від 02.07.2024 № 581, Підприємством проводились заходи з реорганізації КП «Міський магазин» шляхом приєднання до КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» та завершились до 31 грудня 2024 року. За результатами цих заходів міським головою 16.01.2025 року затверджений Передавальний АКТ КП «Міський магазин». 
Статутний капітал КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» становить 2 200,0 тис. грн шляхом об’єднання капіталів двох підприємств.
Примітка: Інформація з офіційного сайту КП «КИЇВ.ПРОЗОРО», посилання на сайт:
https://www.kyivprozoro.kyiv.ua/index.php/normatyvna-baza/normatyvni-dokumenty

Кількість штатних посад на 01.01.2025 по КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» становить 67 одиниці (5 працівників мобілізовані до лав ЗСУ). З них: 2 - працівники керівного складу (3%), професіонали, фахівці та технічні службовці – 62 (97%). Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок власних коштів підприємства. Середня заробітна плата: за 2024 рік - 25,2 тис. грн., за 1 квартал 2025 року – 38,0 тис. грн. Середня заробітна плата директора за 1 квартал 2025 року склала 79,9 тис. грн.
[bookmark: _Hlk190421375][bookmark: _Hlk190353637]На засіданні тимчасової контрольної комісії 13.02.2025 (протокол № 23) здійснювався розгляд інформації щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «КИЇВ.ПРОЗОРО» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Було заслухано директора комунального підприємства «КИЇВ.ПРОЗОРО» Горобця І.О. щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства. 
КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» направлено лист від 11.02.2025 № 052/01-231 із запитуваною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності, додавши:
1. Стратегічний план КП «Міський магазин» на середньостроковий період з 2023-2025 роки; 
2. Затверджений фінансовий план КП «Міський магазин» на 2023 рік та пояснювальна записка; 
3. Затверджений фінансовий план КП «Міський магазин» на 2024 рік та пояснювальна записка; 
4. Звіт про виконання річних фінансових планів КП «Міський магазин» за 2023 рік та пояснювальна записка;
5. Звіт про виконання річних фінансових планів КП «Міський магазин» за І півріччя 2024 року та пояснювальна записка.
За результатами обговорення прийнято рішення взяти до уваги інформацію щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «КИЇВ.ПРОЗОРО».
Після завершення засідання комунальним підприємством «КИЇВ.ПРОЗОРО» до тимчасової контрольної комісії було скеровано низку листів, а саме:
· З пропозицією викласти підпункт 1.7.1 проєкту рішення Київської міської ради від 26.12.2024 № 08/231- 1990/ПР «Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб’єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» у наступній редакції: 
«Установити, що: - на період з 01 березня 2025 року до 31 грудня 2025 року розмір орендної плати за користування комунальним майном територіальної громади міста Києва становить 50% від визначеної у договорах оренди комунального майна територіальної громади міста Києва; - на період з 01 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року розмір орендної плати за користування комунальним майном територіальної громади міста Києва становить 75% від визначеної у договорах оренди комунального майна територіальної громади міста Києва. - крім розміру орендної плати за договорами оренди окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення на них тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, станцій зарядки електромобілів, платіжних пристроїв, автоматів з продажу товарів (послуг), вендингових автоматів, поштоматів, яка визначається за результатом електронних аукціонів. Нарахування (зменшення) орендної плати відповідно до цього підпункту здійснюється без окремого рішення орендодавця та внесення змін до договору.» (лист від 14.02.2025 № 052/01-259)
· Щодо незадовільного стану нежитлового приміщень по вул. Чикаленка Євгена, 25, стосовно якого комунальним підприємством «КИЇВ.ПРОЗОРО» укладено договір оренди № 1099 нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, укладений за результатами аукціону. Комунальне підприємство звернулось з пропозицією стосовно закріплення приміщення на праві господарського відання за КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району». Водночас Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація не вважає за доцільне здійснення передачі нежитлових приміщень на вул. Чикаленка Євгена, 25, літ. А загальною площею 311,9 кв.м, та зважаючи на те, що отримання орендної плати є одним із важливих джерел забезпечення фінансово господарської діяльності та сталого економічного розвитку підприємства, у зв’язку з чим не погоджує передачу цих приміщень в господарське відання КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» (лист від 17.02.2025 № 052/01-262).
· З пропозицією розглянути можливість внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» у частині коригування доходів до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва за кодом 50110006 «Кошти, що надходять від сплати за договорами щодо розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі» та встановлення доходів у розмірі 1 450, 00 тис. грн (лист від 21.02.2025 № 052/01-334).
За результатами позапланового внутрішнього аудиту оцінки діяльності КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, стосовно законності та ефективності використання коштів від основної діяльності, функціонування внутрішнього контролю, управління активами та джерелами їх формування тощо, за 2024 – І квартал 2025 року в підсумку встановлено, що наявні на комунальному підприємстві «КИЇВ.ПРОЗОРО» управлінські механізми потребують вдосконалення та змін, насамперед, пов'язаних з упорядкуванням системи отримання доходів і здійснення витрат, планування ключових фінансово-економічних показників, внутрішнього контролю за ефективністю витрат комунальним підприємством «КИЇВ.ПРОЗОРО» та недопущення штрафних санкцій, забезпечення дотримання розпорядчих документів тощо.
Примітка: Інформація з офіційного сайту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), посилання на сайт: https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/audit.nsf/0/8046F6A8B567C6C0C2258D02003EB15A/$file/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE.pdf

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності 
КП «КИЇВ.ПРОЗОРО»
	
Показники
	План
1 кв. 2025 р. (тис.грн)
	Факт
1 кв. 2025 р. (тис.грн)
	Відхилення
+/-
	Рівень виконання показників (%)

	
	1 квартал 2025 рік

	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
	8 500
	6 188
	-2 312,0
	72,8

	Інші операційні доходи
	0
	110
	+110
	-

	Інші доходи
	0
	22
	+22
	-

	Всього доходів
	8 500
	6 320
	-2 180
	74,3

	Собівартість реалізованої продукції
	1 000
	835
	-165
	83,5

	Адміністративні витрати
	6 250
	7 953
	+1 703
	127,3

	Витрати на збут
	600
	1 155
	+555
	192,5

	Інші операційні витрати
	0
	1 542
	+1 542
	-

	Всього операційних витрат 
	7 850
	11 485
	+3 635
	146,3

	Фінансовий результат до оподаткування
	650
	-5 165
	-5 815
	-794,62

	Податок на прибуток
	135
	-
	135
	-

	Чистий прибуток (збиток)
	515
	-5 165
	-5 680
	-1 002,91




V. Комунальне підприємство «Фонд модернізації 
та розвитку житлового фонду міста Києва»

На засіданні тимчасової контрольної комісії 13.02.2025 (протокол № 23) відбувся розгляд інформації щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»). 
Директор КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» Деніс О.В. повідомив, що комунальне підприємство розпочало свою діяльність у 2023 році, фінансування на утримання підприємства у 2023-2025 роках не передбачено. Видатки з бюджету міста Києва здійснювались на поповнення статутного капіталу, що був визначений Київською міською радою у розмірі 400 000,00 тис. грн. Функціонування комунального підприємства передбачається за рахунок від виданих кредитів і позик ОСББ та ЖБК. Підприємство не володіє рухомим та нерухомим майном. У 2023 році збиток підприємства становив 600,00 тис. грн, у 2024 році – 600,00 тис. грн, рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 424/10232 «Про внесення змін до рішення від 14 грудня 2023 року № 7531/7571 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» на поповнення статутного капіталу Фонду передбачено додатково 220 000,0 тис. грн. 
КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» направив лист від 11.02.2025 № 058/473-50 із запитуваною тимчасовою контрольною комісією інформацією щодо фінансово-господарської діяльності, додавши:
1. Стратегічний план на середньостроковий період (з 2025 до 2027 року);
2. Фінансовий звіт за 2023 рік та пояснювальна записка;
3. Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за 2023 рік;
4. Звіт із праці за 2023 рік.
За результатами обговорення було вирішено взяти до уваги інформацію щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва».
У своїй діяльності підприємство керується Статутом                                              КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва», затвердженим рішенням Київської міської ради від 14.07.2022 № 4893/4934 та підпорядковується Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Джерелами формування майна Фонду є:
· комунальне майно та кошти, передані Фонду Власником або уповноваженим ним органом;
· бюджетні кошти;
· кошти й інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг); кредити банків;
· майно, придбане в інших юридичних і фізичних осіб;
· кошти, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
· кошти, що надходять у вигляді забезпечення виконання зобов'язання контрагентів (у тому числі застава, депозит, банківська гарантія тощо) продажу права вимоги;
· інші джерела, не заборонені законодавством України.
Примітка: інформація з офіційного сайту  КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва», посилання на сайт:
https://kfmh.com.ua/public-information/regulations/ 

Відповідно до аналітичних матеріалів Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – переліку прибуткових підприємств комунальної власності м. Києва, що підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурним підрозділам, за результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2025 року КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» отримав чистого збитку на суму -1285,0 тис. грн.
Примітка: інформація з офіційного сайту Департаменту комунальної власності м. Києва, посилання на сайт:
https://dkvk.kyivcity.gov.ua/komunalni-pidpryiemstva-mista/analitychni-materialy/za-9-misiatsiv-2025-roku

Відповідно до Стратегічного плану на середньостроковий період (з 2025 до 2027 року) основними видами діяльності Фонду є: 
· надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
· управління фондами;
· інші види кредитування;
· інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. 
Комунальне підприємство розпочало свою діяльність у 2023 році, а повноцінно розпочало виконання своїх завдань, а саме видачу позик та кредитів ОСББ та ЖБК у 2024 році. Станом на кінець 2024 року було укладено 12 кредитних договорів та договорів позик на загальну суму близько 17 млн грн.

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності 
комунального підприємства «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	№
	Показники
	Формула для розрахунку
	Джерело інформації (формула для розрахунку)
	Оптимальне значення показника
	Фактичне значення показника

	
	
	
	
	
	за звітний період 
(2024 року)
	за звітний період (2025 року)
	відхилення 2025 від 2024 (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Коефіцієнт рентабельності активів
	Кра = Пр / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Кра = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1. р. 1900 гр.. 3 + ф. 1 р. 1900 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
	0
	0,0015
	0,0015

	2
	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
	Крвк = Пр / (Вк 0 + Вк1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вк 0  - сума власного капіталу на початок періоду; 
Вк 1 – сума власного капіталу на кінець періоду.
	Крвк = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1 р. 1495 гр. 3 + ф. 1 р. 1495 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення 

(~ 0,13 - 0,24)
	0
	0,0015
	0,0015

	3
	Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу
	Крод = Фо / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Фо – фінансовий результат від операційної діяльності (до оподаткування); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Крод = ф. 2 р. 2290 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
(~ 0,12 - 0,18)  
	0
	0,0018
	0,0018

	4
	Коефіцієнт рентабельності діяльності
	Крр = Пр / ЧД 

Пр – чистий прибуток; 
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
	Крр = ф. 2 р. 2350 3 / ф. 2 р. 2000 3
	> 0
Збільшення  
	0
	0,44
	0,44

	5
	Коефіцієнт оборотності активів
	Коа = ЧД / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Коа = ф. 2 р. 2000 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	Збільшення  
	0,0062
	0,0033
	-0,0029

	6
	Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства
	Кф.с. = Вк / (Дз + Кз) 

Вк – власний капітал; 
Дз – довгострокові зобов’язання; 
Кз – короткострокові зобов’язання.
	Кф.с. = ф. 1 р. 1495 4 / (ф. 1 р. 1595 + ф. 1 р. 1695 4)
	Збільшення  
	0
	1730,17
	1730,17

	7
	Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)
	Кп = ОбЗ / ПЗ 

ОбЗ – оборотні засоби; 
ПЗ – поточні зобов’язання.
	Кп = ф. 1 р. 1195 4 / ф. 1 р. 1695 4
	> 1
Збільшення  
	0
	1731,17
	1731,17

	8
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності
	Каб.л. = Гк / ПЗ 

Гк – грошові кошти; 
ПЗ – поточні зобов’язання
	Каб.л. = ф. 1 р. 1167 4 / ф. 1 р. 1695 4
	0,2 - 0,35
	0
	1626,87
	1626,87



Узагальнена інформація про результати роботи комунального підприємства «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
за 2023-2025 роки
тис. грн
	Стаття
	2023
	2024
	2025

	Доходи

	чистий дохід від реалізації товарів та послуг
	 
	870
	921

	інші операційні доходи
	 
	 
	 

	інші фінансові доходи
	309
	1819
	5095

	інші доходи
	 
	 
	 

	Всього
	309
	2689
	6016

	Витрати

	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
	 
	 
	 

	адміністративні витрати
	985
	3020
	5517

	витрати на збут
	 
	 
	 

	інші операційні витрати
	1
	 
	 

	Всього
	986
	3020
	5517

	Фінансові результати 

	фінансовий результат до оподаткування
	-677
	-331
	 

	Чистий прибуток
	 
	 
	499

	Сплачені податки

	податок на прибуток
	 
	 
	90

	 податок на додану вартість
	 
	 
	 

	сплата єдиного соціального внеску
	178
	500
	856

	податок з доходів фізичних осіб
	145
	409
	700

	інші податки і збори
	12
	34
	194

	Всього
	335
	943
	1840




VI. Концертно-театральний заклад культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»

Тимчасовою контрольною комісією було направлено запит від 20.02.2025 № 08/350-26 до Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» (далі – КТЗК «УАФЕА «Калина») з проханням надати тимчасовій контрольній комісії наступну інформацію по закладу культури:
1. Стратегічний план розвитку на середньостроковий період (2023-2025 роки)
2. Фінансові плани з пояснювальними записками на 2023-2025 роки .; 
3. Звіти про виконання фінансових планів з пояснювальними записками за 2023-2024 роки; 
4. Обсяги бюджетних асигнувань на 2023-2025 роки (лімітні довідки); 
5. Довідка про суми податків, сплачених до місцевого бюджету за 2023-2024 роки та заплановані на 2025 рік.
Запитувана інформація була отримана листом КТЗК «УАФЕА «Калина» від 20.02.2025 № 060/29-26. В ході засідання тимчасової контрольної комісії, яке відбулось 27.02.2025 (протокол № 24) було заслухано генерального директора КТЗК «УАФЕА «Калина» Комлікову А.В.
Доповідачка повідомила, що за 2023-2024 роки ансамбль змінив економічну модель підприємства, тому що до повномасштабного вторгнення дохід ансамблю складався за рахунок прямих договорів з замовником з гарантованою оплатою, тобто від надання концертних послуг. У зв'язку з тим, що після повномасштабного вторгнення прямих договорів з гарантованою оплатою практично немає, ансамбль переорієнтувався на роботу в закритих приміщеннях, тобто  перейшов на квиткові концерти. Виконання плану КТЗК «УАФЕА «Калина» у 2024 році складає 90%. Бюджетні кошти спрямовувалися на оплату праці працівникам, відшкодування експлуатаційних та комунальних послуг. Зароблені кошти ансамбль вкладає в оновлення костюмів та закупівлю сценічного одягу. Діяльність ансамблю спрямовано на патріотичне виховання молоді та розповсюдження українських традицій. Концертно-театральний заклад культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» підпорядковується Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
За результатами розгляду зазначеного питання депутатами Київської міської ради було прийнято рішення:
1. Взяти до уваги інформацію щодо фінансово-господарської діяльності КТЗК «УАФЕА «Калина»;
2. Направити від тимчасової контрольної комісії запит для отримання додаткової інформації від Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» щодо пропозицій, а також інформації про основні проблемні питання у роботі підприємства, які можуть бути опрацьовані в рамках діяльності Тимчасової контрольної комісії. Відповідний лист було направлено 13.03.2025 № 08/350-34, проте станом на 17.03.2026 запитувана інформація від Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» до тимчасової контрольної комісії не надходила.
За результатами засідання направлені запити:
	Доручення за результатами засідання
	Відповіді на доручення

	Листом від 13.03.2025 № 08/350-34 до Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» щодо пропозицій, а також інформації про основні проблемні питання у роботі підприємства, які можуть бути опрацьовані в рамках діяльності Тимчасової контрольної комісії.
	Відповідь не надходила.



Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»
	№
	Показники
	Формула для розрахунку
	Джерело інформації (формула для розрахунку)
	Оптимальне значення показника
	Фактичне значення показника

	
	
	
	
	
	за звітний період (2024 року)
	за звітний період (2025 року)
	відхилення 2025 від 2024 (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Коефіцієнт рентабельності активів
	Кра = Пр / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Кра = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1. р. 1900 гр.. 3 + ф. 1 р. 1900 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
	0
	0
	0

	2
	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
	Крвк = Пр / (Вк 0 + Вк1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вк 0  - сума власного капіталу на початок періоду; 
Вк 1 – сума власного капіталу на кінець періоду.
	Крвк = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1 р. 1495 гр. 3 + ф. 1 р. 1495 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення 

(~ 0,13 - 0,24)
	0
	0
	0

	3
	Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу
	Крод = Фо / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Фо – фінансовий результат від операційної діяльності (до оподаткування); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Крод = ф. 2 р. 2290 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
(~ 0,12 - 0,18)  
	0
	0
	0

	4
	Коефіцієнт рентабельності діяльності
	Крр = Пр / ЧД 

Пр – чистий прибуток; 
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
	Крр = ф. 2 р. 2350 3 / ф. 2 р. 2000 3
	> 0
Збільшення  
	0
	0
	0

	5
	Коефіцієнт оборотності активів
	Коа = ЧД / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Коа = ф. 2 р. 2000 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	Збільшення  
	9,91
	12,51
	2,6

	6
	Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства
	Кф.с. = Вк / (Дз + Кз) 

Вк – власний капітал; 
Дз – довгострокові зобов’язання; 
Кз – короткострокові зобов’язання.
	Кф.с. = ф. 1 р. 1495 4 / (ф. 1 р. 1595 + ф. 1 р. 1695 4)
	Збільшення  
	1,1
	1,69
	0,59

	7
	Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)
	Кп = ОбЗ / ПЗ 

ОбЗ – оборотні засоби; 
ПЗ – поточні зобов’язання.
	Кп = ф. 1 р. 1195 4 / ф. 1 р. 1695 4
	> 1
Збільшення  
	4,1
	5,17
	1,07

	8
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності
	Каб.л. = Гк / ПЗ 

Гк – грошові кошти; 
ПЗ – поточні зобов’язання
	Каб.л. = ф. 1 р. 1167 4 / ф. 1 р. 1695 4
	0,2 - 0,35
	0,321
	1,49
	1,17




Узагальнена інформація про результати роботи Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» за 2023-2025 роки

	Стаття
	2023
	2024
	2025

	Доходи

	чистий дохід від реалізації товарів та послуг
	16713
	20318
	26625

	інші операційні доходи
	0
	250
	10

	інші фінансові доходи
	0
	0
	0

	інші доходи
	248
	198
	513

	Всього
	16961
	20766
	27148

	Витрати

	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
	13295
	15747
	20982

	адміністративні витрати
	3482
	4796
	6100

	витрати на збут
	41
	94
	58

	інші операційні витрати
	8
	129
	8

	Всього
	16826
	20766
	27148

	Фінансові результати 

	фінансовий результат до оподаткування
	135
	0
	0

	Чистий прибуток
	135
	0
	0

	Сплачені податки

	податок на прибуток
	0
	0
	0

	 податок на додану вартість
	0
	0
	0

	сплата єдиного соціального внеску
	2796
	3501
	4435

	податок з доходів фізичних осіб
	2307
	2824
	3623

	інші податки і збори
	192
	295
	1007

	Всього
	5295
	6620
	9065








[bookmark: _Hlk191566270][bookmark: _Hlk191566304]VII. Комунальне підприємство «Центр обслуговування 
споживачів Шевченківського району»

Тимчасовою контрольною комісією направлено запит від 20.02.2025 № 08/350-24 до КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» з проханням надати наступну інформацію:
1. Стратегічний план діяльності підприємства на 2023, 2024 та 2025 роки.
2. Затверджені фінансові плани підприємства з пояснювальними записками на 2023, 2024 та 2025 роки.
3. Звіти про виконання річних фінансових планів підприємства за 2023 та 2024 роки з пояснювальними записками.
4. Обсяг бюджетних коштів, отриманих підприємством у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій у 2023 та 2024 роках, а також запланованих на 2025 рік. 
5. Сума податків, зборів та інших платежів, сплачених підприємством до міського бюджету у 2023, 2024 роках та запланованих на 2025 рік.
Запитувана інформація була отримана листом КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» від 24.02.2025 № 058/02/03-62. В ході засідання тимчасової контрольної комісії, яке відбулось 27.02.2025 № 24 було заслухано в.о. директора комунального підприємства Шапірко Н.В. 
Доповідачка повідомила, що у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення  розрахунків за енергоносії» від 26.04.2014 № 1198 до постачальників теплової енергії та питної води перейшли функції їх виконавців, що не передбачає участі в правовідносинах «виробник-виконавець-споживач» КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» в якості виконавця послуг.
[bookmark: _Hlk191980551]З ІІІ кварталу 2014 року підприємство припинило надавати комунальні послуги з централізованого опалення, холодного водопостачання та  водовідведення, а також гарячого водопостачання. Наразі КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» залишається виключно володільцем баз даних споживачів житлово-комунальних  послуг, що дає можливість отримувати дохід від нарахування споживачам комунальних послуг за договорами укладеними з виконавцями послуг. Також підприємство вживає заходів щодо ліквідації дебіторської заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги, що були надані до набрання чинності вищезазначеного Закону. Також доповідачка зазначила, що за результатами фінансово-господарської діяльності сукупний дохід підприємства у 2024 році становив 5,2 млн грн, витрати становили 5,2 млн грн. В порівнянні  з 2023 роком доходи зменшились на 1,8%, витрати зменшились на 0,8 %. У 2023 році сукупний дохід підприємства становив 5,3 млн грн, витрати - 5,3 млн грн. Бюджетні кошти підприємство не отримує. 
Станом на 01.01.2025 підприємство мало на своєму балансі кредиторську заборгованість у розмірі 107 млн грн, яка за рік збільшилась на 3%. Дебіторська заборгованість становить  87,7 млн грн та за рік зменшилась на 2,7 %. У 2023 році кредиторська заборгованість становила 104,1 млн грн, а дебіторська заборгованість становила 84,8 млн грн. 
Додатково доповідачка поінформувала про те, що чисельність працівнків підприємства становить 14 осіб. Заборгованість по заробітній платі та податкам відсутня.  До місцевого бюджету у 2023 році було сплачено 348 тис. грн,  у 2024 році – 601 тис. грн.
За результатами розгляду зазначеного питання депутатами Київської міської ради було прийнято рішення:
1. Взяти до уваги інформацію щодо фінансово-господарської діяльності КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»;
2. Направити від тимчасової контрольної комісії запит для отримання додаткової інформації від КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» щодо вжитих заходів підприємством по ліквідації дебіторської заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги. Відповідний лист було направлено 13.03.2025 № 08/350-33.
За результатами засідання направлені запити:
	Доручення за результатами засідання
	Відповіді на доручення

	Листом від 13.03.2025 № 08/350-33 до КП ««Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» щодо вжитих заходів підприємством по ліквідації дебіторської заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги.
	Від 19.03.2025 № 058/02/03-81
КП «ЦОС Шевченківського району» на постійні основі та виключно в межах правового поля, проводились такі заходи як: інформаційно-роз’яснювальна, претензійна, судова та виконавча робота, спрямована на підвищення рівня погашення споживачами  заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Зазначені заходи супроводжувались такими діями, як: розсилка боржникам листів-претензій щодо оплати заборгованості; відображення інформації про суму заборгованості безпосередньо у рахунку-повідомленні; направлення до суду заяв про видачу судових наказів та позовних заяв про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з нарахуванням інфляційних втрат та 3 % річних, укладання договорів реструктуризації, дозвон на телефонні номери боржників, залучення приватних та державних виконавців у роботі з виконавчими листами, арешт майна та грошових коштів боржників.
Станом на теперішній час у роботі державних та приватних виконавців перебуває сумарно 81 виконавче провадження. За останні роки виконавцями було забезпечено погашення боржниками по рішеннях судів дебіторської заборгованості: у 2023 році у сумі 254 398 грн., у 2024 році у сумі 215 245 грн. 
Враховуючи давність боргу споживачів комунальних послуг, останнім часом практикувалось подання спільних позовних заяв про стягнення заборгованості КП «ЦОС Шевченківського району» та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва». По такій практиці подано 72 позовних заяви, що дає можливість на половину скоротити судові витрати.



Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності
комунального підприємства «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»
	№
	Показники
	Формула для розрахунку
	Джерело інформації (формула для розрахунку)
	Оптимальне значення показника
	Фактичне значення показника

	
	
	
	
	
	за звітний період 
(2024 року)
	за звітний період (2025 року)
	відхилення 2025 від 2024 (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Коефіцієнт рентабельності активів
	Кра = Пр / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Кра = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1. р. 1900 гр.. 3 + ф. 1 р. 1900 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
	0,00002
	0,00008
	-0,00006

	2
	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
	Крвк = Пр / (Вк 0 + Вк1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вк 0  - сума власного капіталу на початок періоду; 
Вк 1 – сума власного капіталу на кінець періоду.
	Крвк = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1 р. 1495 гр. 3 + ф. 1 р. 1495 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення 

(~ 0,13 - 0,24)
	-0,00010
	-0,00038
	0,00027

	3
	Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу
	Крод = Фо / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Фо – фінансовий результат від операційної діяльності (до оподаткування); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Крод = ф. 2 р. 2290 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
(~ 0,12 - 0,18)  
	0,00008
	0,00010
	-0,00001

	4
	Коефіцієнт рентабельності діяльності
	Крр = Пр / ЧД 

Пр – чистий прибуток; 
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
	Крр = ф. 2 р. 2350 3 / ф. 2 р. 2000 3
	> 0
Збільшення  
	0,00268
	0,01738
	-0,01469

	5
	Коефіцієнт оборотності активів
	Коа = ЧД / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Коа = ф. 2 р. 2000 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	Збільшення  
	0,00863
	0,00471
	0,00392

	6
	Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства
	Кф.с. = Вк / (Дз + Кз) 

Вк – власний капітал; 
Дз – довгострокові зобов’язання; 
Кз – короткострокові зобов’язання.
	Кф.с. = ф. 1 р. 1495 4 / (ф. 1 р. 1595 + ф. 1 р. 1695 4)
	Збільшення  
	-0,17919
	-0,17662
	-0,00256

	7
	Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)
	Кп = ОбЗ / ПЗ 

ОбЗ – оборотні засоби; 
ПЗ – поточні зобов’язання.
	Кп = ф. 1 р. 1195 4 / ф. 1 р. 1695 4
	> 1
Збільшення  
	0,82007
	0,82265
	-0,00257

	8
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності
	Каб.л. = Гк / ПЗ 

Гк – грошові кошти; 
ПЗ – поточні зобов’язання
	Каб.л. = ф. 1 р. 1167 4 / ф. 1 р. 1695 4
	0,2 - 0,35
	0,00009
	0,00018
	-0,00009


Узагальнена інформація про результати роботи комунального підприємства «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» 
за 2023-2025 роки
тис. грн
	Стаття
	2023
	2024
	2025

	Доходи

	чистий дохід від реалізації товарів та послуг
	3854
	2983
	1669

	інші операційні доходи
	1491
	2265
	2302

	інші фінансові доходи
	 
	 
	 

	інші доходи
	 
	 
	 

	Всього
	 
	 
	 

	Витрати

	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
	682
	770
	765

	адміністративні витрати
	1955
	2057
	2235

	витрати на збут
	 
	 
	 

	інші операційні витрати
	2623
	2392
	936

	Всього
	 
	 
	 

	Фінансові результати 

	фінансовий результат до оподаткування
	85
	29
	35

	Чистий прибуток
	53
	8
	29

	Сплачені податки

	податок на прибуток
	 
	18
	19

	 податок на додану вартість
	 
	 
	 

	сплата єдиного соціального внеску
	417
	429
	472

	податок з доходів фізичних осіб
	301
	477
	472

	інші податки і збори
	60
	153
	267

	Всього
	778
	1077
	1230




VIII. Комунальне підприємство «Житній ринок»

КП «Житній ринок» підпорядковується Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Статутний капітал підприємства - 5 741 тис. грн.
Тимчасова контрольна комісія направлений запит до КП «Житній ринок» від 20.02.2025  № 08/350-23 надати до тимчасової контрольної комісії наступну інформацію по комунальному підприємству «Житній ринок» окремо по роках:
1. Стратегічний план діяльності підприємства на 2023, 2024 та 2025 роки.
2. Затверджені фінансові плани підприємства з пояснювальними записками на 2023, 2024 та 2025 роки.
3. Звіти про виконання річних фінансових планів підприємства за 2023 та 
2024 роки з пояснювальними записками.
4. Обсяг бюджетних коштів, отриманих підприємством у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій у 2023 та 2024 роках, а також запланованих на 
2025 рік. 
5. Сума податків, зборів та інших платежів, сплачених підприємством до міського бюджету у 2023, 2024 роках та запланованих на 2025 рік.
КП «Житній ринок» направив лист від 21.02.2025 № 052/04-31 з запитуваною інформацією.  
Доповідач Цеханський І.Е. – генеральний директор комунального підприємства «Житній ринок» повідомив, що у 2024 році чистий прибуток комунального підприємства становить 1 044,00 тис. грн, всі платежі та збори сплачені до бюджету міста Києва та державного бюджету. Також Цеханський І.Е. доповнив, що 25 лютого 2025 року підписано договір на поточний ремонт даху будівлі КП «Житній ринок».
Доповідач повідомив, що будівлю Житнього ринку побудовано у 
1980 році, та на даний момент будівля потребує оновлення. Цеханський І.Е. попросив про виділення коштів з бюджету міста Києва на приведення будівлі критого ринку до належного технічного стану. Комунальне підприємство має землю, площею 1,08 га для постійного користування, яку потрібно переоблаштувати під паркувальний простір.
За результатами обговорення питання  на засіданні тимчасової контрольної комісії, яке відбулось 27.02.2025 (протокол № 24), було прийнято рішення :
1. Взяти до уваги інформацію щодо фінансово-господарської діяльності                    КП «Житній ринок».
2. Направити запит до КП «Бессарабський ринок» для отримання інформації щодо пропозицій або звернень підприємства до КП «Київтранспарксервіс» стосовно організації паркувального простору для відвідувачів КП «Житній ринок».



За результатами засідання направлені запити:
	Доручення за результатами засідання
	Відповіді на доручення

	Листом від 13.03.2025 № 08/350-35 до КП «Житній ринок» з дорученням надати інформацію щодо пропозицій або звернень комунального підприємства  до КП  «Київтранспарксервіс» щодо організації паркувального простору для відвідувачів КП «Житній ринок».
	Листом від 19.03.2025 № 052/04-54 КП «Житній ринок» надано інформацію, що за ініціативою Підприємства, з 21  листопада 2022 року для відвідувачів критого ринку «Житній» у місті Києві по вулиці Житньоторзька та Верхній Вал вздовж будівлі ринку встановленні спеціально обладнані майданчики для платного паркування транспортних засобів (номер паркінгу А1333 та А1337). Відповідно до Рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 22/887 «Про затвердження Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві» (зі змінами), відповідальним за виконання Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві та контроль оплати послуг паркування уповноваженими особами визначено КП «Київтранспарксервіс». Облаштування додаткових паркувальних місць на території земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні Підприємства, на даний момент розглядається. Як тільки у Підприємства з’являться вільні кошти, це питання буде вирішено.

	Листом від 13.03.2025 № 08/350-37 до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з дорученням надати інформацію про кількість договорів оренди комунального майна та термінів їх дії.
	Листом від 27.03.2025 № 052-1494 Департамент промисловості та розвитку підприємництва надав інформацію про кількість договорів оренди комунального майна та термінів їх дії.




Перелік договорів оренди КП «Житній ринок» станом на 26.03.2025
	№
	Номер Договору
	Термін дії договору
	Орендар

	
	
	Початок дії
	Закінчення дії
	

	1
	3433
	18.08.2021
	18.08.2026
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДВАНС»

	2
	3434
	18.08.2021
	18.08.2026
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДВАНС»

	3
	2052-1
	22.01.2020
	20.01.2023 (продовжено на час дії воєнного стану)
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДВАНС»

	4
	3120
	19.12.2019
	17.12.2022  (продовжено на час дії воєнного стану)
	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛУК'ЯНЕНКО МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА

	5
	3572
	24.05.2022
	24.05.2037
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАНДЖЕРІН»


Аналіз доходів КП «Житній ринок» за їх видами за результатами діяльності 
за 2025 рік в порівнянні з 2024 роком:
	Показники
	2024
	2025
	Відхилення
	2025
	Відхилення

	
	факт
	факт
	Сума тис. грн
	%
	план
	факт
	Сума тис. грн
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Чистий дохід
	9 780
	12 499
	2 719
	28
	15 328
	12 499
	-2 829
	-18

	у т.ч.оренда
	438
	497
	59
	13
	589
	497
	-92
	-16

	Інші операційні доходи
	3 850
	718
	-3 132
	-81
	
	718
	718
	

	Інші доходи
	3 371
	3 371
	0
	0
	3 372
	3 371
	-1
	0

	Всього доходів
	17 001
	16 588
	2 719
	-54
	18 700
	16 588
	-2 112
	-11


Чистий дохід від реалізації – 12 499 тис. грн складається:
· Дохід від оренди – 497 тис. грн;
· Послуги ринку з організації торгівлі – 9 946 тис. грн;
· Відшкодування експлуатаційних витрат – 1 721 тис. грн;
· Послуги від здійснення заходів – 335 тис. грн.
Дохід КП «Житній ринок» за результатами діяльності 2025 року в порівнянні з 2024 роком збільшився на 2 719 тис. грн.  Підприємство за 2025 рік отримало прибуток у розмірі 145 тис. грн.
У звітному періоді було заключено 11 договорів послуг з організації торгівлі на загальну площу 214 кв.м, та розірвано 13 договорів послуг організації торгівлі. 1 договір оренди з причини втрати платоспроможності споживачів послуг-суб’єктів господарювання, шо вивільнило 196.34 кв.м. площі на ринку.
Загальна площа зайнята суб'єктами господарювання, що провадять господарську  діяльність на території ринку 5 011,40 м.кв з них: 4 договори оренди орендарями - 297,7 м.кв. 8980 договорів про надання послуг з організації торгівлі - 761,64 м.кв.
Підприємство підтримується в задовільному технічному стані власними зусиллями. Робочі місця збережені за працівниками. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.  
Окремо слід зазначити, що не зважаючи на важкі часи для нашої країни та  бізнесу, проводився, частково, поточний ремонт приміщень першого поверху, підвалу та ремонт підлогового покриття на першому поверсі ринку, заміна пошкодженого скла на другому поверсі. Оскільки підприємство отримує дохід виключно від палання послуг ринку та оренди не маючи інших джерел доходу, на підприємстві склалась складна фінансова ситуація.  
Керівництвом КП «Житній ринок» постійно вживаються заходи щодо покращення стану фінансово-господарської діяльності підприємства, оптимізації та  впорядкування торговельних місць, проводиться просування компанії та її продуктів  і послуг у соціальних мережах, та зовнішній рекламі. 
Примітка: Висновки з аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності КП «Житній ринок» який проводила незалежна компанія «АУДІТ-ВІД та К» (Аудиторський звіт) з офіційного сайту Департаменту комунальної власності виконавчого органну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), посилання на сайт:
https://balans.gukv.gov.ua/input/audit/688/1 
ІХ. Комунальне підприємство «Бессарабський ринок»

Розгляд інформації щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Бессарабський ринок» здійснювався тимчасовою контрольною комісією  на засіданні 27.02.2025 (протокол № 24).
Тимчасовою контрольною комісією був направлений запит до КП «Бессарабський ринок» від 20.02.2025 № 08/350-22 надати до тимчасової контрольної комісії наступну інформацію по комунальному підприємству «Бессарабський ринок» окремо по роках:
1. Стратегічний план діяльності підприємства на 2023, 2024 та 2025 роки.
2. Затверджені фінансові плани підприємства з пояснювальними записками на 2023, 2024 та 2025 роки.
3. Звіти про виконання річних фінансових планів підприємства за 2023 та 
2024 роки з пояснювальними записками.
4. Обсяг бюджетних коштів, отриманих підприємством у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій у 2023 та 2024 роках, а також запланованих на 
2025 рік. 
5. Сума податків, зборів та інших платежів, сплачених підприємством до міського бюджету у 2023, 2024 роках та запланованих на 2025 рік.
КП «Бессарабський ринок» направив лист від 24.02.2025 № 052/03-69 з запитуваною інформацією.
На засіданні тимчасової контрольної комісії директор комунального підприємства «Бессарабський ринок» Ковальчук М.О повідомив, що Бессарабський ринок є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення, у зв’язку з чим унеможливлюється робота з проведенням ремонтно-реставраційних робіт. Серед основних проблем підприємства Ковальчук М.О. виділив паркувальний сервіс навколо ринку та знижка орендарям розміру орендної плати за користування комунальним майном. Доповідач зазначив, що на сьогодні основний дохід підприємство отримує від надання приміщень в орендне користування.
Доповідач також поінформував, що відповідно до рішення Київської міської ради на 2025 рік розмір орендної плати за користування комунальним майном територіальної громади міста Києва становить 50% від визначеної у договорах оренди. Починаючи з 2020 року комунальне підприємство недоотримало 70 млн. грн. Також Ковальчук М.О. зазначив, що всі орендовані приміщення підприємства здаються в суборенду.
Депутатка Київської міської ради Шлапак А.В. виступила із запитанням до доповідача щодо проблем підприємства із суборендою, та зазначила, що орендатор має знижку 50% на оренду приміщення, у той час як суборендарі працюють без неї тому місцевий бюджет недоотримує кошти. Також звернулася до доповідача розглянути можливість вплинути на суборенду.  
Депутат Київської міської ради Федоренко Я.Ю. виступив з пропозицією при оформленні нових договорів на орендне користування приміщень підприємства виключити можливість суборенди.
Доповідач Ковальчук М.О. виступив з інформацією про те, що заборонити суборенду торгових місць можливо буде розглядати при заключенні нових договір. Та зазначив, що діючі договори оренди діють до 2027 року.
За результатами обговорення на засіданні тимчасової контрольної комісії, яке відбулось 27 лютого 2025 року, прийнято рішення:
1. Взяти до уваги інформацію щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Бессарабський ринок».
2. Направити запит до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо інформації про кількість договорів оренди комунального майна та терміном їх дії, балансоутримувачами якого є КП «Бессарабський ринок».
3. Направити запити до КП «Бессарабський ринок» для отримання інформації щодо пропозицій або звернень підприємства до КП «Київтранспарксервіс» стосовно організації паркувального простору для відвідувачів кожного із комунальних підприємств. 
За результатами засідання направлені запити:
	Доручення за результатами засідання
	Відповіді на доручення

	Листом від 13.03.2025 № 08/350-36  
до КП «Бессарабський ринок» з дорученням надати інформацію:
1. 1. Кількість договорів оренди комунального майна та термінів їх дії, балансоутримувачами якого є КП «Бессарабський ринок».
2.  2. Інформацію щодо пропозицій або звернень КП «Бессарабський ринок» до КП «Київтранспарксервіс» стосовно організації паркувального простору для відвідувачів комунального підприємства.
3. 3. Інформацію про основні проблемні питання у роботі підприємства, які можуть бути опрацьовані в рамках діяльності тимчасової контрольної комісії. 
	Відповідь від КП «Бессарабський ринок» до 16.03.2026 року надана не була.
ТКК листом від 17.03.2026 № 08/350-65 повторно запросила запитувану інформацію.


	Листом від 13.03.2025 № 08/350-37 до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з дорученням надати інформацію про кількість договорів оренди комунального майна та термінів їх дії.
	Листом від 27.03.2025 № 052-1494 Департамент промисловості та розвитку підприємництва надав інформацію про кількість договорів оренди комунального майна та термінів їх дії.




Перелік договорів оренди у КП «Бессарабський ринок» станом на  20.03.2025
	№ 
	Номер Договору
	Дата Договору
	Початок Використання
	Закінчення Використання
	Орендар
	Площа
	Стан договору

	1
	1870-1
	28.09.2018
	22.05.2015
	26.09.2028
	БАБІЙЧУК РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
	6
	Договір діє

	2
	1
	22.01.2020
	01.01.2020
	20.01.2028
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС УКРАЇНА"
	559,4
	Договір діє

	3
	2587
	27.12.2017
	26.01.2018
	25.12.2027
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНОВЕЙШН"
	125,5
	Договір діє

	4
	117-2
	23.01.2019
	22.02.2015
	22.01.2029
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРХІДЕЯ"
	114,6
	Договір діє

	5
	2989
	31.05.2019
	30.06.2019
	30.05.2029
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛДІНГ-ЮА"
	189,3
	Договір діє

	6
	2988
	31.05.2019
	30.06.2019
	29.05.2029
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛДІНГ-ЮА"
	32,2
	Договір діє

	7
	1868-1
	30.07.2018
	14.08.2015
	28.07.2028
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙ БІ СІ ЛІМІТЕД"
	39,2
	Договір діє

	8
	2776
	12.06.2018
	12.06.2018
	10.06.2028
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛ ЕНД САМ"
	167,8
	Договір діє

	9
	3453
	10.09.2021
	10.09.2021
	09.09.2026
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕД ПРОДЖЕКТ"
	44,5
	Договір діє

	10
	2361-1
	30.01.2020
	30.01.2020
	28.01.2030
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ГЕЙМ"
	34
	Договір діє

	11
	2281-1
	04.12.2019
	01.11.2016
	25.10.2029
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНО-СЕРВІСНА ГРУПА"
	390,3
	Договір діє

	12
	2282-1
	04.12.2019
	01.11.2016
	25.10.2029
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНО-СЕРВІСНА ГРУПА"
	238,1
	Договір діє

	13
	207-2
	29.03.2019
	29.03.2019
	27.03.2029
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНОРТА"
	80,9
	Договір діє

	14
	4028
	11.02.2025
	11.02.2025
	11.02.2030
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕРИТОРІЯ ЖІНОК"
	207,7
	Договір діє

	15
	2142-1
	26.04.2019
	16.02.2016
	24.04.2029
	СОЛОВЙОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
	182,4
	Договір діє

	16
	1800-1
	17.09.2018
	16.01.2015
	15.09.2028
	АТАЛЛА АБДАЛЛА АБУ МААЛІ
	19,9
	Договір діє

	17
	1716-1
	20.03.2018
	08.09.2014
	18.03.2028
	ТОВ "БЕССАРАБКА ДАШ"
	131,4
	Договір діє

	18
	967-2
	24.05.2019
	30.09.2015
	23.05.2029
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬ ФРЕСКО"
	29,3
	Договір діє

	19
	3930
	08.08.2024
	08.08.2024
	08.08.2029
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ТІМ"
	78,5
	Договір діє

	20
	1499-3
	28.10.2025
	13.11.2025
	13.11.2030
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСТАР
	10,4
	Договір діє

	21
	607-2
	30.10.2017
	01.12.2022
	28.10.2027
	ВОЛИНЕЦЬ ЖАННА МИКОЛАЇВНА
	59,7
	Договір діє

	22
	3668
	05.01.2023
	05.01.2023
	31.12.2027
	БУРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
	21,8
	Договір діє

	23
	1511-1
	28.09.2017
	13.03.2014
	26.09.2027
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІ-АМІ"
	129,8
	Договір діє

	24
	1372-2
	20.02.2018
	20.02.2018
	18.02.2028
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ-ГАРАНТ"
	2
	Договір діє

	25
	1371-2
	20.02.2018
	08.10.2013
	18.02.2028
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ-ГАРАНТ"
	2
	Договір діє

	26
	3792
	02.10.2023
	02.10.2023
	02.10.2028
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
	62,9
	Договір діє

	27
	2008-1
	24.05.2019
	07.09.2015
	23.05.2029
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТЕР ФУД"
	144,2
	Договір діє

	28
	3452
	10.09.2021
	10.09.2021
	09.09.2026
	ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОХУЛЯ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
	152,4
	Договір діє

	29
	4101
	09.07.2025
	09.07.2025
	08.07.2030
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНОВА ГРІН ТЕК УКРАЇНА"
	201,4
	Договір діє

	30
	3676
	02.02.2023
	02.02.2023
	01.02.2028
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖХ ІНВЕСТ"
	430,9
	Договір діє

	31
	3248-1
	14.06.2023
	14.06.2023
	25.04.2026
	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛАЗАРЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
	12,5
	Договір діє

	32
	4091
	06.06.2025
	06.06.2025
	06.06.2030
	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ФЕДОРА ГРИГОРЧУКА ТА ДРУЗІВ "СИЛА РОДУ"
	39,6
	Договір діє

	33
	1825-3
	04.03.2024
	17.03.2015
	23.04.2027
	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
	196
	Договір діє



Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Бессарабський ринок»
	№
	Показники
	Формула для розрахунку
	Джерело інформації (формула для розрахунку)
	Оптимальне значення показника
	Фактичне значення показника

	
	
	
	
	
	за звітний період (2024 року)
	за звітний період (2025 року)
	відхилення 2025 від 2024 (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Коефіцієнт рентабельності активів
	Кра = Пр / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Кра = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1. р. 1900 гр.. 3 + ф. 1 р. 1900 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
	0,0006
	0,0001
	-0,0005

	2
	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
	Крвк = Пр / (Вк 0 + Вк1) / 2 

Пр - чистий прибуток; 
Вк 0  - сума власного капіталу на початок періоду; 
Вк 1 – сума власного капіталу на кінець періоду.
	Крвк = ф. 2 р. 2350 3 / (ф. 1 р. 1495 гр. 3 + ф. 1 р. 1495 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення 

(~ 0,13 - 0,24)
	0,0006
	0,0001
	-0,0005

	3
	Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу
	Крод = Фо / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

Фо – фінансовий результат від операційної діяльності (до оподаткування); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Крод = ф. 2 р. 2290 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	> 0
Збільшення
(~ 0,12 - 0,18)  
	0,000723 (~0,072 %)
	0,000176 (~0,018 %)
	-0,000547

	4
	Коефіцієнт рентабельності діяльності
	Крр = Пр / ЧД 

Пр – чистий прибуток; 
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
	Крр = ф. 2 р. 2350 3 / ф. 2 р. 2000 3
	> 0
Збільшення  
	0,0127
	0,00257
	-0,01013

	5
	Коефіцієнт оборотності активів
	Коа = ЧД / (Вб 0 + Вб 1) / 2 

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
Вб 0  - валюта балансу на початок періоду; 
Вб 1 – валюта балансу на кінець періоду.
	Коа = ф. 2 р. 2000 3 / (ф. 1 р. 1300 гр. 3 + ф. 1 р. 1300 гр. 4) / 2
	Збільшення  
	0,0467
	0,0567
	0,01

	6
	Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства
	Кф.с. = Вк / (Дз + Кз) 

Вк – власний капітал; 
Дз – довгострокові зобов’язання; 
Кз – короткострокові зобов’язання.
	Кф.с. = ф. 1 р. 1495 4 / (ф. 1 р. 1595 + ф. 1 р. 1695 4)
	Збільшення  
	0,4849
	0,4753
	-0,0096

	7
	Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)
	Кп = ОбЗ / ПЗ 

ОбЗ – оборотні засоби; 
ПЗ – поточні зобов’язання.
	Кп = ф. 1 р. 1195 4 / ф. 1 р. 1695 4
	> 1
Збільшення  
	2,13 
	1,55
	-0,58

	8
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності
	Каб.л. = Гк / ПЗ 

Гк – грошові кошти; 
ПЗ – поточні зобов’язання
	Каб.л. = ф. 1 р. 1167 4 / ф. 1 р. 1695 4
	0,2 - 0,35
	0,0729 
	0,00757
	-0,065



Узагальнена інформація про результати роботи комунального підприємства «Бессарабський ринок» за 2023-2025 роки
	Стаття
	2023
	2024
	2025

	Доходи

	чистий дохід від реалізації товарів та послуг
	15044
	15377
	18317

	інші операційні доходи
	9037
	9359
	10200

	інші фінансові доходи
	-
	-
	-

	інші доходи
	3 729
	3729
	3729

	Всього
	27 810
	28465
	32246

	Витрати

	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
	16 102
	12942
	13051

	адміністративні витрати
	3 209
	5252
	6777

	витрати на збут
	-
	-
	-

	інші операційні витрати
	6565
	6304
	8632

	Всього
	25 876
	24498
	28460

	Фінансові результати 

	фінансовий результат до оподаткування
	1934
	238
	57

	Чистий прибуток
	1580
	195
	47

	Сплачені податки

	податок на прибуток
	388
	354
	37

	 податок на додану вартість
	3465
	3296
	3830

	сплата єдиного соціального внеску
	1336
	1636
	1744

	податок з доходів фізичних осіб
	1102
	1327
	1564

	інші податки і збори
	9880
	6391
	11235

	Всього
	16171
	13004
	18410




Х. Розгляд інформації Департаменту з питань запобігання 
та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Щодо проведеного аналізу публічних закупівель придбання продуктів харчування Управліннями освіти районних в м. Києві державних адміністрацій

На засіданні тимчасової контрольної комісії 08 травня 2025 року (протокол № 25) здійснювався розгляд інформації Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент з питань запобігання та виявлення корупції) щодо проведеного аналізу публічних закупівель придбання продуктів харчування Управліннями освіти районних в м. Києві державних адміністрацій (лист Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2025 № 080-661).
За інформацією Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції: 
· проведено вибірковий аналіз вартості продуктів харчування в 37 публічних закупівлях, завершених Управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:
· за результатами аналізу встановлено можливе завищення вартості договорів на загальну суму 23 301 819,50 грн;
· аналіз здійснювався шляхом порівняння вартості товарів з аналогічними технічними вимогами на підставі закупівельних цін оприлюднених завершених закупівель, з визначенням середньої ринкової ціни;
· замовникам (управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій) були надіслані листи для прийняття відповідних заходів для зменшення договірної ціни з метою недопущення перевитрати бюджетних коштів.
Тимчасовою контрольною комісією направлено до районних в місті Києві державних адміністрацій лист від 18.04.2025 № 08/350-39 для надання уточненої інформації стосовно питань, порушених Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції.
В свою чергу, районні в місті Києві державні адміністрації надали інформацію щодо здійснення закупівель:


	№
	Районна в місті Києві державна адміністрація
	Дата та номер листа

	1
	Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
	від 22.04.2025
№ 100/04-468

	2
	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
	від 23.04.2025
№ 101-3857

	3
	Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
	від 23.04.2025
№ 102/38-695

	4
	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
	від 23.04.2025
№ 103-3833

	5
	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
	від 25.04.2025
№104-3102

	6
	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
	від 23.04.2025
№ 105-4847

	7
	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
	від 23.04.2025
№ 106-4157

	8
	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
	від 22.04.2025
№ 107-2964

	9
	Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
	від 23.04.2025
№ 108/31-1119

	10
	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
	від 22.04.2025
№ 109-2364



Районними в місті Києві державними адміністраціями надано пояснення, що відповідно до пункту 112 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, у разі коли замовники здійснюють закупівлі продуктів харчування за переліком згідно з додатком 2 вищевказаної постанови, вартість предмета закупівлі яких становить або перевищує 100 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням положень, визначених цими особливостями. 
Всі продукти харчування, зазначених закупівель, входять до переліку додатку 2 Особливостей, отже їх закупівля здійснюється шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі (Prozorro Market). Таким чином, закупівлі з використанням електронного каталогу – не є процедурою в розумінні Закону України «Про державні закупівлі».
Також, на момент проведення закупівель на інтернет-порталі «Київаудит» була відсутня технічна можливість для оприлюднення інформації про закупівлі з використанням електронного каталогу, натомість всі поля передбачають інформування лише про процедури закупівель.
З метою узагальнення інформації щодо здійснення закупівель харчових продуктів управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій проведено аналіз укладених договорів на закупівлю філе курячого охолодженого.
У межах аналізу систематизовано дані щодо ідентифікаторів закупівель та вартості укладених договорів у розрізі районів міста Києва, що дає можливість оцінити обсяги закупівель та їх розподіл між районами.
	№
	Управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації
	Ідентифікатор закупівлі
	Вартість укладеного договору, грн

	1
	Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2024-12-12-008214-a
	3 825 000,00

	2
	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2024-12-27-006733-a
	20 506 660,00

	3
	Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2024-12-26-016024-a
	13 088 700,00

	4
	Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2025-01-21-006980-a
	5 187 600,00

	5
	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2024-12-23-019406-a
	20 694 336,00

	6
	Управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2024-12-16-021022-a
	3 180 048,00

	7
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2024-12-20-006354-a
	8 591 040,00

	8
	Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2024-12-26-014781-a
	12 534 300,00

	9
	Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2025-01-03-006439-a
	18 955 750,00

	10
	Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
	UA-2024-12-23-019201-a
	12 765 000,00



У таблиці наведено інформацію щодо укладених договорів на закупівлю філе курячого охолодженого управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій із зазначенням ідентифікаторів закупівель та вартості укладених договорів.
З метою наочного представлення та порівняльного аналізу зазначених показників у розрізі районів міста Києва, а також визначення рівня відхилення від середнього значення, відповідні дані відображено на діаграмі нижче.
[image: ]
Діаграма відображає порівняльну характеристику обсягів укладених договорів на закупівлю філе курячого охолодженого у розрізі районів міста Києва. Стовпчикова частина ілюструє загальну вартість укладених договорів по кожному району, тоді як лінійний графік демонструє відхилення від середнього значення, що дає можливість оцінити відносний рівень здійснення закупівель.
За результатами проведеного аналізу встановлено нерівномірність обсягів закупівлі філе курячого охолодженого між районами міста Києва.
Найбільші обсяги закупівель зафіксовано у Дарницькому та Оболонському районах, що свідчить про значні потреби у відповідній продукції та/або більший обсяг забезпечення підпорядкованих установ. Також високі показники спостерігаються у Солом’янському районі.
Найменші обсяги закупівель характерні для Голосіївського та Печерського районів, що супроводжується значним від’ємним відхиленням від середнього значення.
Інші райони демонструють різний рівень відхилення від середнього показника, що може бути зумовлено кількістю підпорядкованих закладів освіти, обсягами фінансування та особливостями організації закупівельного процесу.
З огляду на зазначене, доцільним є проведення додаткового аналізу фактичної потреби у відповідній продукції, а також забезпечення більш узгодженого підходу до планування та здійснення закупівель з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Тимчасова контрольна комісія за результатами розгляду інформації Департаменту щодо проведеного аналізу публічних закупівель придбання продуктів харчування Управліннями освіти районних в м. Києві державних адміністрацій рекомендувала Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаментом внутрішнього фінансового контролю і аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними управліннями освіти в місті Києві в термін до 10 липня 2025 розробити та представити тимчасовій контрольній комісії регламент з публічних закупівель в сфері дошкільної і шкільної освіти в м. Києві, яким буде керуватись Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при публічних закупівлях. 
Листом від 04.06.2025 № 080-1074 Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомив, що надав відповідні рекомендації Департаменту освіти і науки, та висловив свою готовність долучитися до обговорення вищезазначеного питання.
Листом від 05.06.2025 № 063-3367 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомив, що Департамент не організовує та не здійснює жодних публічних закупівель для закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
Листом від 10.06.2025 № 054-4-1-07/1240 Департамент фінансів  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомив, що правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та не передбачають розроблення окремого регламенту.


2026 РІК

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розгляд інформації Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювався на засіданнях тимчасової контрольної комісії з питань, що стосуються результатів позапланового внутрішнього аудиту діяльності КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни), а також виконання ремонтних робіт з відновлення дитячої поліклініки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Ореста Левицького, 18-А, пошкодженої внаслідок повітряної атаки російської федерації.


І. Комунальне некомерційне підприємство «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

На засіданні тимчасової контрольної комісії 19.01.2026 (протокол № 1/27) здійснювався розгляд питання  щодо результатів позапланового внутрішнього аудиту діяльності КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни).
Аудиторський звіт доступний для перегляду за посиланням: https://portal.kyivaudit.gov.ua/vr/ka/audit.nsf/0/82B747D40E7DF7CDC2258B2B002F0BA4/$file/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82.pdf. 
В ході засідання з зазначеного питання було заслухано директора Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Також Департаментом до тимчасової контрольної комісії було надано інформацію, що на виконання окремого доручення Київського міського голови В.Кличка від 09.10.2023 № 33405, доручення першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації від 07.02.2024 № 002-121, відповідно до Положення про Департамент, затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.05.2018 № 817/4881, Департаментом проведено аудит діяльності Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі головного корпусу розташованого за адресою вул. Федора Максименка, 26 в Оболонському районі м. Києва в період 2023 року, за результатами якого складено аудиторський звіт від 15.03.2024 № 070-2-3-04/10.
В ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єктах «Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі м. Києва» та «Капітальний ремонт фасадів, покрівлі та заміна вікон головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі м. Києва», що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 4 894,322 тис. грн або 5,26 % від вартості перевірених робіт, що не призвели до втрат – 4 038,003 тис. грн або 5,27%, неефективно використано – 18 929,777 тис. грн або 24,39%, спричинено ризик втрат – 102 185,066 тис. грн або 21,76%, в т. ч. неефективного витрачання коштів – 53 444,800 тис. грн або 11,38%.
Станом на 29.12.2025 Замовником – КНП «КМКГВВ» порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів усунуто на суму 820,470 тис. грн шляхом надання скоригованої виконавчої документації та встановлення незмонтованого раніше обладнання, усунуто порушення, що спричинили ризик втрат на суму 102 185,066 тис. грн.
1. Внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «АБСОЛЮТКЛІМАТ» обсягів та вартості виконаних будівельних робіт на об’єкті капітального ремонту приміщень 5-го поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі м. Києва в актах форми № КБ-2в за червень - грудень 2023 року, які взято до обліку та оплачено замовником робіт у сумі 4 034,167 тис. грн або 5,26 %, із яких: 3 444,211 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт; 58,237 тис. грн – завищення вартості, пов’язане з невірним застосуванням РЕКН; 168,500 тис. грн – завищення кількості матеріалів; 258,941 тис. грн – завищення середньомісячної тривалості робочого часу; 1,907 тис. грн – завищення вартості експлуатації машин і механізмів; 102,372 тис. грн – завищення вартості загальновиробничих витрат, чим завдано втрат бюджету м. Києва на відповідну суму. Станом на сьогодні порушення усунуто на суму 755,856 тис. грн шляхом надання скоригованої виконавчої документації. 
2. Внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» фактично виконаних будівельних робіт за главами 1-9 на суму 9 899,808 тис. грн по вищевказаному об’єкту капітального ремонту, ТОВ «ІНЖ ЦЕНТР», за послуги з технічного нагляду, зайво сплачено 72,732 тис. грн або 7,78%, що призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму. Станом на сьогодні порушення усунуто частково на суму 64,614 тис. грн шляхом надання скоригованої виконавчої документації. 
3. Внаслідок неналежного проведення Замовником – КНП «КМКГВВ» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договору підряду вищевказаному об’єкту: капітального ремонту з ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» неефективно використано – 18 929,777 тис. грн або 24,39%. 
4. В порушення ст. 526 Цивільного кодексу України Підрядником – ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» було виконано, а Замовником – КНП «КМКГВВ» прийнято та сплачено будівельні роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі м. Києва» не передбачені проєктно-кошторисною документацією та основними умовами договорів, по вищевказаному об’єкту будівництва, на суму 4 038,003 тис. грн або 5,27 %. 
5. Внаслідок встановленого завищення ТОВ «ІНЖИНІРИНГБУД ЛТД» вартості виконаних робіт з розробки проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі м. Києва» в акті здачі-приймання виконаних проєктних, вишукувальних робіт за липень 2023 року на загальну суму 787,423 тис. грн, або 73,02 % від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено КНП «КМКГВВ», призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму. 
6. Внаслідок внесення підрядною організацією ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» до договору підряду від 29.09.2023 № 77 по об’єкту: Капітальний ремонт фасадів, покрівлі та заміна вікон головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі м. Києва» завищених вартостей та обсягів робіт та неналежного проведення Замовником – КНП «КМКГВВ» контролю за складанням інвесторської документації, в т. ч. формування договірної ціни, під час укладання договору підряду спричинено ризик втрат бюджетних коштів на суму 102 185,066 тис. грн або 21,76% від вартості перевірених робіт, із яких: завищення вартості будівельних робіт – 48 740,266 тис. грн або 10,38% та неефективного витрачання фінансових ресурсів – 53 444,800 тис. грн або 11,38%. В ході аудиту, виявлене порушення Замовником – КНП «КМКГВВ» усунуто в повному обсязі, шляхом дострокового розірвання договору підряду від 29.09.2023 № 77, шляхом укладання додаткової угоди від 24.01.2024 №2, чим попереджено втрати бюджету м. Києва на суму 102 185,066 тис. грн. 
7. Також, в ході аудиту було виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівель робіт, а саме: 
− вимоги тендерної документації щодо надання сертифікатів ІSO на систему екологічного управління, управління охороною здоров’я та безпекою праці, на управління якістю, на управління щодо протидії корупції, мають ознаки вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників та призводить до порушення принципів здійснення закупівель, зокрема недискримінації учасників та рівного ставлення до них; 
− в тендерній документації та договорі про закупівлю допущено визначення приблизної (динамічної) договірної ціни, яка передбачає її коригування з урахуванням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси та інших підстав, суперечить вимогам чинного законодавства та має ризики неефективного використання комунальних ресурсів, недобудови об’єкту, репутаційних втрат Київської міської ради; 
− не відхилено тендерну пропозицію учасника-переможця, як таку, що не відповідала вимогам тендерної документації;
 − договір про закупівлю оприлюднений не в повному обсязі без кошторисної документації, оскільки зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва повинен бути оприлюднений разом з іншими об’єктними кошторисами та/або об’єктними кошторисними розрахунками і кошторисними розрахунками на окремі види витрат, на основі яких даний зведений кошторис був складений; 
− не забезпечено оприлюднення в інформаційно-аналітичній системі інтернет порталу «Київаудит» обґрунтування доцільності закупівлі, очікуваної вартості закупівлі, тендерну документацію. 
Причинами такої ситуації є, зокрема, недосконала система внутрішнього контролю під час проведення КНП «КМКГВВ» закупівель та укладанні і виконанні договорів про закупівлі. 
За результатами аудиту Департаментом надано КНП «КМКГВВ» 20 рекомендації, із яких: виконано – 1 рекомендацію, частково виконано – 2 рекомендації, не виконано – 17 рекомендацій. 
Фінансовий ефект від врахування наданих рекомендацій склав 820,470 тис. грн, економічний – 102 185,066 тис. грн. 
Окрім вищезазначеного, матеріали за результатами проведеного аудиту, листом від 22.03.2024 № 001-01-282, передано до Національного антикорупційного бюро України за підписом Київського міського голови В. Кличка.



За результатами розгляду питання тимчасовою контрольною комісією було прийнято рішення:
1. Направити запит до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання штатного розкладу, посадових інструкцій та результатів діяльності відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
2. Запросити на наступне засідання тимчасової контрольної комісії з питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);
3. Звернутись до Київського міського голови щодо надання доручення Департаменту внутрішнього контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести аудит по об’єкту КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни») щодо інших договорів по капітальному ремонту, неохоплених раніше проведеним аудитом.

Розгляд питання щодо результатів позапланового внутрішнього аудиту діяльності КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни») також здійснювався  на засіданні тимчасової контрольної комісії 11.02.2026 (протокол № 2/28).
Директором Департаменту охорони здоров’я було надано інформацію, що відповідно до частини 4 статті 7 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України, здійснюють Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
Здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі – орган державного фінансового контролю) (частина 1 статті 1 Закону України від 26.01.1993 № 2939-XII «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»). Згідно з пунктом 1 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43, Державна аудиторська служба України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю. 
Здійснення державного фінансового контролю за дотриманням законодавства про закупівлі є одним із головних завдань Держаудитслужби. 
Разом з цим відповідно до Положення про Департамент охорони здоров’я міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6015/6056 передбачено, що Департамент охорони здоров’я міста Києва здійснює організаційне і методичне керівництво закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Статутом Медичного центру передбачено, що він є самостійною юридичною особою, поточне керівництво яким здійснює директор. Директор несе персональну відповідальність за діяльність Підприємства і здійснення ним своїх функцій і завдань, втому числі за порушення вимог законодавства. 
Департамент охорони здоров’я міста Києва неодноразово наголошував Медичному центру стосовно необхідності дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель та інших нормативно-правових актів, а також своєчасного врахування зауважень Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
Водночас за результатом проведеного аудиту підрядна організація ТОВ «Абсолют Клімат» звернулася до суду із позовом щодо визнання протиправними Висновку аудиторського звіту, Рекомендацій, Плану заходів та за результатами розгляду відкрито справу № 320/1170/25.
Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 28.04.2025, позов ТОВ «Абсолют-Клімат» до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської державної адміністрації, за участі третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Медичного центру задоволено повністю:
· визнано протиправним та скасовано Висновок аудиторського звіту від 15.03.2024 № 6070-2-3-04/10; 
· визнано протиправними та скасовано Рекомендації за результатами позапланового аудиту діяльності Медичного центру; 
· визнано протиправним та скасовано План заходів за результатами позапланового аудиту діяльності Медичного центру.
Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 02.06.2025 відкрите апеляційне провадження за апеляційною скаргою Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на рішення Київського окружного адміністративного суду від 28.04.2025 у справі № 320/1170/25. 
Станом на сьогодні ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 16.12.2025 призначено проведення комплексної товарознавчої, будівельно-технічної та економічної експертизи, а провадження у справі № 320/1170/25 зупинене до одержання результатів судової експертизи. 
Враховуючи, що відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, у Департаменту охорони здоров’я міста Києва відсутні юридичні підстави для ведення претензійнопозовної роботи із підрядною організацією, так як він не є третьою стороною договору підряду. 
Керівнику Медичного центру повторно наголошено щодо дотримання та своєчасного врахування рекомендацій Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також необхідності дотримання законодавства у сфері публічних закупівель та інших нормативно-правових актів на постійній основі.

За результатами розгляду питання депутатами Київської міської ради – членами тимчасової контрольної комісії було наголошено на низці рекомендацій та вирішено надати доручення Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
1. Провести аналіз наявних організаційних та управлінських можливостей, які можуть бути впроваджені без внесення змін до структури Департаменту охорони здоров’я, та подати відповідні матеріали до тимчасової контрольної комісії з питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану.
2. Розробити рекомендації та подати на розгляд проєкти змін до:
· Положення про Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
· Посадових інструкцій відділу капітального будівництва;
· Положення про відділ капітального будівництва.
3. За результатами аудиту провести відповідну роботу з керівниками закладів охорони здоров’я та вжити дієвих заходів щодо недопущення порушень у подальшій діяльності, забезпечивши неухильне дотримання вимог законодавства.


ІІ. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району м. Києва

На засіданні тимчасової контрольної комісії 19.01.2026 (протокол № 1/27) здійснювався розгляд питання щодо виконання ремонтних робіт з відновлення дитячої поліклініки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, за адресою: м. Київ,  вул. Ореста Левицького, 18-А, пошкодженої внаслідок повітряної атаки російської федерації.
Унаслідок масованого ракетного удару російської федерації 01.06.2023 будівлю КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва було суттєво пошкоджено, зокрема: вибито віконні заповнення по всій довжині фасаду з боку центрального входу та частково з інших сторін, пошкоджено вхідну групу, внутрішні приміщення, перегородки, покрівлю, підлогові покриття, дверні заповнення, фасад, а також мережі водопостачання, теплопостачання, електропостачання і вентиляційні канали.
За інформацією заступника директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на відновлення будівлі у 2024 році було виділено кошти у сумі 14 657,549 тис. грн, з яких 30% коштів було використано на усунення основних пошкоджень, а решту повернуто до бюджету міста Києва. 
Також було повідомлено, що 25.07.2023 року КП «Київекспертиза» провела експертизу пошкодженого будинку, за результатами якої були виділені кошти в сумі 765,00 тис. грн на проєктно-кошторисну документацію, отриманий позитивний експертний висновок, згідно якого сума експертизи по капітальному ремонту будівлі склала 15 422, 93 тис. грн. Підписаний договір з підрядною організацією, після чого відбулися закупівлі будівельних матеріалів на суму 15 422, 93 тис. грн. Почали проводитись ремонтні роботи покрівлі та заміни всіх вікон. 
Після чого КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва звернулось до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з листом, у якому вказується, що заклад охорони здоров’я не може використати виділені кошти у зв’язку з тим, що підрядник із замовником (КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3») прийняли рішення робити не капітальний ремонт, а реконструкцію будівлі, яка потребує нову проєктно-кошторисну документацію.
Крім того, повідомляється, що до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшли листи щодо зміни замовника та головного розпорядника з Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію, а саме управління будівництва Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, через яких буде здійснюватися фінансування. 
Також надано інформацію, що на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію зазначеного об’єкта виділено додаткові кошти у сумі 6 000 тис. грн з бюджету міста Києва на 2026 рік.

За результатами розгляду питання тимчасовою контрольною комісією було прийнято рішення:
1. Звернутись до Департаменту охорони здоров’я із запитом поінформувати щодо поточного перебування медичного персоналу, який був закріплений за КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, а також щодо надання відповідної медичної допомоги тим, хто обслуговувався у даному підприємстві;
2. Звернутися до голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом поінформувати щодо вжитих заходів, дисциплінарних стягнень та інших заходів реагування стосовно відповідальних осіб за функціонування та відновлення дитячої поліклініки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, за адресою: м. Київ,  вул. Ореста Левицького, 18-А, пошкодженої внаслідок повітряної атаки російської федерації.

На засіданні тимчасової контрольної комісії 11.02.2026 (протокол № 2/28) було продовжено розгляд питання щодо виконання ремонтних робіт з відновлення дитячої поліклініки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, за адресою: м. Київ,  вул. Ореста Левицького, 18-А, пошкодженої внаслідок повітряної атаки російської федерації.
На засіданні було озвучено інформацію, що унаслідок вибиття вікон та порушення теплового контуру будівлі в осінній період 2023 року виникла реальна загроза розморожування системи теплопостачання, у зв’язку з чим з метою запобігання аварійним ситуаціям воду з системи опалення було злито. 
У 2024 році на відновлення об’єкта було виділено кошти у сумі 14 657,549 тис. грн, з яких освоєно 4 366,045 тис. грн. За зазначені кошти виконано демонтажні роботи (лінолеуму, внутрішніх дверних та віконних блоків, зрубку штукатурки, демонтаж пошкоджених перегородок і стін), монтаж віконних блоків, улаштування підсилення стін, а також прибирання і вивезення будівельного сміття. У зв’язку з тим, що будівля не опалюється з 2023 року, а також через низькі температури у листопаді–грудні 2024 року і технологічні обмеження щодо виконання штукатурних робіт, завершити весь комплекс робіт, передбачений проектно-кошторисною документацією, не було можливим. 
У 2025 році для завершення робіт відповідно до наявної ПКД було виділено 11 056,887 тис. грн. Згідно з ПКД на об’єкті залишалися штукатурні, малярні та оздоблювальні роботи. 
Водночас виконання зазначених робіт є недоцільним і може призвести до нераціонального використання бюджетних коштів, оскільки будівля не використовується за цільовим призначенням з 01.06.2023 року. Тривалий простій спричинив подальше погіршення технічного стану будівлі, інженерних мереж і конструкцій. 
Для відновлення функціонування об’єкта в першу чергу необхідно здійснити повну заміну внутрішньобудинкових інженерних комунікацій, зокрема систем водопостачання, опалення, водовідведення та електропостачання. Зазначені роботи передбачають демонтаж і заміну зношених трубопроводів, кабельних ліній, обладнання, а також модернізацію систем з метою підвищення їх ефективності та надійності. 
Технологія виконання таких робіт неминуче призведе до руйнування завершальних оздоблювальних шарів, передбачених чинною ПКД за об’єктом «Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Ореста Левицького, 18- А». Таким чином, навіть у разі завершення робіт за чинною ПКД будівля не може бути використана за своїм цільовим призначенням. 
З огляду на викладене, листом від 30.07.2025 № 102/54-561 заклад звернувся до Департаменту охорони здоров’я з проханням здійснити перерозподіл коштів у сумі 11 056 887 грн на виконання робіт за об’єктом «Капітальний ремонт із заміною внутрішньобудинкових інженерних мереж будівлі КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Ореста Левицького, 18-А (з виготовленням проектно-кошторисної документації)».
Перерозподіл коштів здійснено не було. Водночас у жовтні 2025 року було оголошено закупівлю UA-2025-10-09-015806-a на проведення робіт з капітального ремонту пошкодженої будівлі, яка не відбулася. Разом з тим у 2026 році передбачено та виділено кошти у сумі 6 000,00 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції будівлі, що свідчить про прийняття управлінського рішення щодо доцільності комплексного оновлення об’єкта, а не завершення окремих етапів капітального ремонту. 
Крім того, за результатами обстежень встановлено, що будівля поліклініки має значний фізичний та моральний знос, а внаслідок воєнних дій зафіксовано тріщини у зовнішніх і внутрішніх стінах, у тому числі вертикальну тріщину від першого до четвертого поверху, що може свідчити про просідання фундаменту. 
Система опалення є непридатною для подальшої експлуатації, трубопроводи пошкоджені, інженерні мережі застарілі та потребують повної заміни. Покрівля перебуває у незадовільному стані, має порушений ухил і не забезпечує належного водовідведення, що призводить до застою води. Внутрішнє планування приміщень не відповідає сучасним вимогам до організації закладів охорони здоров’я, нормам безбар’єрності та енергоефективності. 
Окремо було зазначено, що у складі будівлі наявне вбудовано прибудоване приміщення басейну з окремим входом, яке не експлуатується близько 15 років. Зазначене приміщення перебуває у незадовільному технічному стані та також потребує реконструкції. 
Існуючі системи водопідготовки, очищення та знезараження води, водопостачання, водовідведення, каналізації та вентиляції не відповідають чинним санітарним і будівельним нормам. 
Зокрема, застосована раніше система очищення води методом хлорування є технологічно застарілою, не відповідає сучасним вимогам безпеки та фактично не використовується у нових або реконструйованих об’єктах охорони здоров’я. 
Реконструкція басейну потребує впровадження сучасних безреагентних або комбінованих систем водоочищення, автоматизованого контролю якості води, повної заміни інженерних мереж, а також приведення приміщень у відповідність до вимог безбар’єрності. 
Водночас на території Лісового масиву відсутні аналогічні функціонуючі об’єкти, що зумовлює високу соціальну потребу у відновленні роботи дитячого басейну для оздоровлення, реабілітації та профілактики захворювань серед дитячого населення. 
Відповідно до пункту 3.11 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», комплекс необхідних робіт належить до реконструкції, оскільки передбачає зміну конструктивних елементів будівлі, інженерного обладнання, планувальних рішень та техніко-економічних показників об’єкта. 
З урахуванням викладеного, виконання виключно капітального ремонту не забезпечить відновлення надійності, безпеки та функціональності будівлі. 
Оптимальним і економічно обґрунтованим рішенням є проведення реконструкції будівлі КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Ореста Левицького, 18-А із заміною пошкоджених конструкцій, повною модернізацією інженерних мереж, оновленням покрівлі, переплануванням приміщень та впровадженням сучасних рішень для безпечної експлуатації і надання медичних послуг.




За результатами розгляду питання тимчасовою контрольною комісією було прийняті рішення: 
1. Доручити Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації надати до тимчасової контрольної комісії план-графік по відновленню роботи КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Ореста Левицького, 18-А, вказавши заходи, терміни та відповідальних осіб за кожен етап.
2. Доручити Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації провести службове розслідування по факту і процедурі відновлення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Ореста Левицького, 18-А, та надати результати до тимчасової контрольної комісії.
3. Доручити Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проаналізувати стан надання медичного обслуговування в Деснянському районі в первинній ланці для дитячого населення.
4. Звернутись до постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики для заслуховування інформації щодо надання медичної допомоги для дитячого населення на території Деснянського району.


ІІІ. Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр 
міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

На засіданні тимчасової контрольної комісії 11.02.2026 (протокол № 2/28) здійснювався розгляд питання про розгляд інформації щодо видатків бюджету міста Києва та публічних закупівель у 2024 та 2025 роках Комунального некомерційного підприємства «Перинатальний центр міста Києва».
До голови тимчасової контрольної комісії надійшло колективне звернення працівників КНП «Перинатальний центр міста Києва» щодо можливих порушень, допущених після проведення реорганізації закладу, зокрема у частині здійснення публічних закупівель, організації роботи та звільнення медичних працівників.
З метою перевірки фактів, викладених у зазначеному зверненні, було направлено запит щодо надання інформації про тендерні процедури, проведені підприємством за останні три роки. 
Станом на 11.02.2026 запитувана інформація від Комунального некомерційного підприємства «Перинатальний центр міста Києва» до тимчасової контрольної комісії не надходила.
Під час засідання було заслухано директора підприємства, який повідомив, що загальна чисельність лікарів у двох філіях перевищує 900 осіб. Водночас, станом на початок 2025 року у закладі працювало 225 лікарів, на кінець року – 238. Чисельність середнього медичного персоналу зросла з 346 до 359 осіб, молодшого медичного персоналу – з 204 до 208 осіб.
Крім того, було поінформовано про рівень оплати праці працівників закладу. Зокрема, у 2024 році заробітна плата керівника становила 54 000 грн, у 2025 році – 42 000 грн, при середньому показнику по місту Києву – 57 000 грн. Заробітна плата заступників керівника у 2024 році становила 63 000 грн, у 2025 році – 70 000 грн. Головний бухгалтер отримував у 2024 році 91 000 грн, у 2025 році – 60 000 грн. Керівники структурних підрозділів отримували 30 000 грн у 2024 році та 46 990 грн у 2025 році (середній показник по місту Києву – 36 900 грн).
Середня заробітна плата лікарів становила 29 975 грн у 2024 році та 33 079 грн у 2025 році (у середньому по місту Києву – 27 200 грн). Середній медичний персонал отримував 22 965 грн у 2024 році та 24 040 грн у 2025 році (по місту Києву – 19 900 грн), молодший медичний персонал – 12 991 грн у 2024 році та 16 775 грн у 2025 році (по місту Києву – 12 700 грн).
Заробітна плата спеціалістів, які не належать до медичного персоналу, становила 21 000 грн у 2024 році та 27 000 грн у 2025 році, інших працівників – 14 540 грн та 20 977 грн відповідно.

За результатами розгляду питання, а також у зв’язку з відсутньою інформацією від Комунального некомерційного підприємства «Перинатальний центр міста Києва»  тимчасовою контрольною комісією було прийнято рішення розглянути питання на наступному засіданні, а також:
1. Направити запити до КНП «Перинатальний центр міста Києва щодо надання:
· фінансової звітності КНП «Перинатальний центр міста Києва» за останні три роки для оцінки ефективності використання коштів;
· фінансової звітності двох лікарень за минулий та поточний роки до реорганізації для формування повної картини;
· інформації про штатний розклад лікарень до реорганізації та станом на сьогодні, включно з кількістю працівників і звільнень;
· інформації про рівень заробітних плат за останні три роки з урахуванням періоду після реорганізації.
2. Направити звернення до постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я з проханням розглянути питання, викладені у колективному зверненні працівників КНП «Перинатальний центр міста Києва», та поінформувати Тимчасову контрольну комісію про результати.

Слід зауважити, що питання про розгляд інформації щодо видатків бюджету міста Києва та публічних закупівель у 2024 та 2025 роках Комунального некомерційного підприємства «Перинатальний центр міста Києва» було включено до порядку денного засідання тимчасової контрольної комісії 12.03.2026 (протокол № 3/29), проте у телефонному режимі підприємством було повідомлено, про тимчасову непрацездатність директора. У зв’язку із зазначеним розгляд питання та наданої інформації було перенесено.
V. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розгляд інформації щодо виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» у 2025 році, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216.
Розгляд інформації про хід виконання міської цільової програми у 2025 році здійснювався на засіданнях тимчасової контрольної комісії 19.01.2026 (протокол № 1/26) та 11.02.2026 (протокол № 2/27).
На засіданнях у якості доповідача був присутній перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), обговорення зазначеного питання на засіданнях тимчасової контрольної комісії відбувалось у режимі ДСК.
З огляду на наявність чутливої інформації в умовах введеного воєнного стану в Україні, результати обговорення не включаються до попереднього звіту тимчасової контрольної комісії. 


VІ. Департамент будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розгляд інформації щодо виконання міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022–2024 роки та 2025-2027 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 14.07.2022 № 4889/4930 та від 21.11.2024 № 177/9985.
З метою ґрунтовного розгляду тимчасовою контрольною комісією  питання щодо стану виконання міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022–2024 роки та 2025-2027 роки, було направлено лист до Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації)  (далі – Департамент) (від 11.02.2026 № 08/350-37) щодо надання наступної інформації:
1. Перелік нормативно-правових актів, якими керуються Департамент  при здійсненні закупівлі квартир (майнових прав).
2. Інформацію про порядок закупівлі квартир (майнових прав), зокрема із зазначенням етапів процедури, відповідальних структурних підрозділів та підстав прийняття рішень.
3. Копії договорів купівлі-продажу квартир (майнових прав) за 2022-2026 роки, разом з усіма додатковими угодами та актами приймання-передачі.
На лист тимчасової контрольної комісії від 11.02.2026 № 08/230-37 отримано відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) (лист від 26.02.2026 № 056-1409) щодо придбання житла для окремих категорій населення за рахунок коштів бюджету м. Києва.
Однак із переліку запитуваної тимчасовою контрольною комісією   інформації Департаментом було надано відповідь лише у частині заповнення табличної форми з інформацією щодо придбання житла, на інші поставлені питання та запитувані документи відповідь не надано.
Враховуючи викладене та з метою розгляду питання на найближчому засіданні тимчасової  контрольної  комісії, Департаменту було направлено повторний лист (від 03.03.2026 № 08/350-45) щодо надання наступної інформації:
1. Щодо переліку нормативно правових актів, якими керується Департамент при здійсненні закупівлі квартир (майнових прав), в т.ч. накази, розпорядження, склад та Регламент роботи комісії з опрацювання пропозиції щодо будівництва (придбання) житла за кошти міського бюджету, яка утворена у Департаменті будівництва та житлового забезпечення  виконавчого органу Київської міської державної адміністрації;
2. Якими документами затверджено типовий договір на придбання квартир та (майнових прав), та з якого періоду він застосовується;
3. Щодо переліку забудовників, з якими  Департаментом укладено договори на придбання квартир та (майнових прав),  також  надати копії гарантійних листів від забудовників за адресами:
· вул. Івана Дзюби, 4-А (буд. А)   (колищня назва -Сім’ї Сосніних);
· вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова);
· вул. Харківське шосе, 210, (секц. 4,5);
· перет. Мілютенка та Шолом-Алейхема (секц. 1-5);
· просп. Ак. Глушкова, 42 (буд. 4);
· вул. Ак. Заболотного, 152 (буд. 1);
· вул. Харківське шосе, 210, (секц. 4, 5);
· вул. Ак. Заболотного, 152 (буд. 1);
· просп. Ак. Глушкова, 42 (буд. 4);
· вул. Ак. Заболотного, 152 (буд. 1);
· просп. Ак. Глушкова, 42 (буд. 4);
· просп. Ак. Глушкова, 42 (буд. 6);
· просп. Ак. Глушкова, 42 (буд. 5);
· вул. Метрологічна (буд. 11).
4. Щодо переліку договорів на придбання квартир (майнових прав) та укладених до них додаткових угод, згідно інформації, яку було надано Департаментом у табличній формі на додатку до листа від 26.02.2026 № 056-1409.
У разі, якщо усі украдені договори мають типову форму, тимчасова контрольна комісія звернулась з проханням до Департаменту офіційно підтвердити, що всі інші придбання квартир та майнових прав здійснюються за формою договорів, копії яких були надіслані Департаментом у листі від 26.02.2026 № 056-1409, інші відмінності і розбіжності відсутні.
Листом від 10.03.2026 № 056-1676 Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва на лист тимчасової контрольної комісії від 03.03.2026 № 08/350-45 та в додаток до листа Департаменту від 26.02.2026 № 056-1409 було надано уточнюючу інформацію з питання придбання житла для окремих категорій населення за рахунок коштів бюджету м. Києва, зокрема в частині таблиці щодо придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, Захисників і Захисниць України, у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування, в тому числі внутрішньо переміщеним особам тощо) за 2022-2025 роки.
Зокрема Департаментом було поінформовано, що  відповідно до рішень Київської міської ради від 14.07.2022 № 4889/4930, від 21.11.2024 № 177/9985 затверджено Міську цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022 – 2024 роки, на 2025-2027 роки (далі – Програма), якою встановлено що договори на придбання квартир (майнових прав) укладаються щодо об’єктів, прийнятих в експлуатацію, або об’єктів незавершеного будівництва із ступенем готовності не менш як 80%, стосовно яких забудовником надано гарантійний лист щодо ступеня їх готовності та прийняття в експлуатацію.
Згідно з наказами Департаменту будівництва та житлового забезпечення від 07.12.2021 № 340 «Про створення робочої групи з питань придбання (будівництва) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов», від 17.04.2023 № 192 «Про деякі питання реалізації у Департаменті будівництва та житлового забезпечення міста Києва Міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022-2024 роки» та наказу від 04.04.2025 № 43 «Про деякі питання опрацювання пропозицій щодо фінансування будівництва (придбання) житла за кошти бюджету міста Києва, головним розпорядником яких визначено Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва» утворено комісію з опрацювання пропозицій щодо будівництва (придбання) житла за кошти міського бюджету, головним розпорядником яких визначено Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва (далі – Комісія), затверджено її склад та Регламент роботи. 
Перед початком процедури придбання житла Комісією проводиться аналіз вартості 1 кв. м загальної площі по забудовникам, що здійснюють будівництво житлових будинків у місті Києві. Процедура розгляду пропозицій, поданих забудовниками, та прийняття рішення про придбання житла визначається Регламентом Комісії. 
Основними критеріями відбору пропозиції є найнижча ціна 1 кв. м загальної площі серед поданих пропозицій, за умови відповідності іншим обов’язковим критеріям: ступінь будівельної готовності об’єкта будівництва (готовність має бути не менше 80 %), наявність технічних умов та виконання робіт по прокладанню зовнішніх мереж, що в свою чергу унеможливлює невиконання договорів у зазначені у ньому терміни. 
Оголошення про початок процедури закупівлі житла розміщується у друкованих засобах масової інформації та на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва на офіційній веб-сторінці Департаменту будівництва та житлового забезпечення міста Києва. 
Департамент зазначив, що придбання житла здійснюється тільки у тих забудовників, які подали свої пропозиції та подані ними документи відповідають визначеним критеріям. 
Департамент поінформував, що придбані квартири, які знаходяться в новозбудованих будинках, мають ремонт та встановлене сантехнічне обладнання, теплові радіатори, газо/електроплити, прилади обліку водо- та електропостачання. При цьому середня вартість 1 кв. м не перевищує показник опосередкованої вартості спорудження 1 кв. м загальної площі квартир будинку, визначений Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2005 року за № 1185/11465, збільшеної в 1,75 рази, на момент укладання відповідних договорів.
Департаментом була надана оновлена інформація у вигляді табличної форми щодо придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, Захисників і Захисниць України, у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування, в тому числі внутрішньо переміщеним особам тощо) за 2022-2025 роки. 
Зокрема, зазначена інформація стосовно забудовників, з якими Департамент укладав договори на придбання квартир (майнових прав).  Таблиця доповнена переліком додаткових угод якими вносилися зміни до відповідних договорів, оновлена інформація в частині розбивки загальної кількості придбаних квартир відповідно до договорів. Надана інформація стосовно висновків Торгово-промислової палати України відносно підтвердження форс-мажорних обставин, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації, які дають можливість подовжити термін будівництва. 
Також Департамент зазначив, що з переліком договорів укладених на придбання квартир (майнових прав) за період з 2022-2026 роки можна ознайомитись на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, шляхом обрання позиції «пошук за розпорядниками» із зазначенням коду ЄДРПОУ Департаменту будівництва та житлового забезпечення міста Києва 24378016 (https://spending.gov.ua/new/). 
Стосовно типових договорів на придбання квартир (майнових прав) Департамент повідомив, що дані договори нормативно-правовими актами не затверджено, але в той же час в Департаменті передбачений Порядок ведення договірної роботи, який затверджений наказом Департаменту від 22.03.2023 № 144, що додається. 
Стосовно житла придбаного за будівельними адресами: вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова), вул. Харківське шосе, 210 (4,5 секції), вул. Івана Дзюби,4-А (буд. А), Департамент повідомив, що забудовниками надано висновки Торгово-промислової палати України відносно підтвердження форс-мажорних обставин, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації, на підставі яких укладено додаткові угоди щодо подовження термінів прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва до кінця 2026 року. 
Крім того, Департаментом проводиться претензійно-позовна робота з Контрагентами про стягнення штрафних санкцій по договорам фінансування будівництва. 
Так, у зв’язку з простроченням термінів здачі в експлуатацію об’єкту, а саме: 17 квартир в об’єкті нерухомості: житловий будинок за будівельною адресою на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі міста Києва (3,4 секція) на загальну суму 18 064 930 грн 00 коп., підготовлено позовну заяву про стягнення з Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» суми штрафних санкцій у розмірі 2 364 699 грн 34 коп., оскільки пунктом 1.3 розділу договору від 16.03.2020 № 22-КО передбачено введення в експлуатацію об'єкта будівництва у ІV кварталі 2021, відповідно до додаткової угоди від 08.07.2024 № 2 у ІІ кварталі 2025 року, об’єкт залишається не введеним в експлуатацію. 
Після сплати Департаментом суми судового збору, що склала 35 470 грн 49 коп., позовну заяву буде направлено до суду. 
Також, рекомендованим листом від 04.03.2026 № 056-1541 Департаментом направлено претензію до ТОВ «Статус Буд-преміум» щодо сплати штрафних санкцій у зв’язку з невиконанням істотних умов договору від 29 квітня 2024 року № 73-ДС відносно здачі об’єкту будівництва: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з торговельними приміщеннями об'єктами соціального призначення в складі багатофункціонального комплексу на Харківському шосе 210 у Дарницькому районі міста Києва (4,5 секція 3-й пусковий комплекс) в експлуатацію у термін визначений додатковою угодою № 1 від 14.03.2025 між Замовником та Забудовником де пунктом 6.1 продовжено термін введення в експлуатацію Об’єкта будівництва, а саме: 4 секція, 3-й пусковий комплекс до 31.05.2025, 5 секція, 3-й пусковий комплекс до 30.06.2025. 
Станом на  04.03.2026 об’єкт будівництва в експлуатацію не введено. ТОВ «Статус Буд-преміум» надано Висновок про істотну зміну обставин (hardship) Київської обласної (регіональної) торгово-промислової палати від 08.10.2025 № 608/03.23 відносно підтвердження форс-мажорних обставин, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації щодо даного об’єкта будівництва. 
Крім того, 15 лютого 2026 року набрав чинності Закон України «Про основні засади житлової політики» (далі – Закон), який визначає основні правові, економічні, соціальні та організаційні засади житлової політики щодо реалізації права осіб на житло, забезпечення сталого та ефективного використання житлового фонду України. 
Значна частина положень Закону є рамковими та порядок їх реалізації буде врегульовано відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади протягом шести місяців.
Враховуючи викладене, з метою не допущення порушення житлових прав таких пільгових категорій громадян, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, Департаментом наразі проводяться організаційно-правові заходи щодо розподілу не прийнятого в експлуатацію житла, яке придбано для забезпечення черговиків квартирного обліку саме цих категорій, до районних в місті Києві державних адміністрацій для подальшого прийняття останніми рішень щодо його надання безпосередньо громадянам за будівельною адресою будинків, з подальшим оформленням ордерів по мірі прийняття цих будинків в експлуатацію та присвоєння їм поштових адрес. 
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» повноваження щодо обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, прийняття рішень про надання житлових приміщень та видача ордерів на заселення житлової площі належать до компетенції районних в місті Києві державних адміністрацій. 
Рішення з питань квартирного обліку і надання жилих приміщень приймаються в районних державних адміністраціях за участю громадської комісії з житлових питань, створюваної при них, у складі голови або заступника голови (голова комісії), представника профспілкового органу (заступник голови комісії), депутатів Ради, представників громадських організацій, трудових колективів. Департамент будівництва та житлового забезпечення не задіяний у процесі надання житла громадянам, які перебувають на черзі квартирного обліку у районних в місті Києві державних адміністраціях.
Також Департаментом будівництва та житлового забезпечення було надано до тимчасової контрольної комісії наступну інформацію та копії документів:
1. Інформація щодо придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства за 2022-2025 роки у вигляді табличної форми;
2. Копія наказів Департаменту будівництва та житлового забезпечення від 01.12.2021 № 340 «Про створення робочої групи з питань придбання (будівництва) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов», від 17.04.2023 № 192 «Про деякі питання реалізації у Департаменті будівництва та житлового забезпечення міста Києва міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022-2024 роки», від 04.04.2025 № 43 «Про деякі питання опрацювання пропозицій щодо фінансування будівництва (придбання) житла за кошти бюджету міста Києва, головним розпорядником яких визначено Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва»;
3. Копії додаткових угод до договорів;
4. Копія наказу Департаменту будівництва та житлового забезпечення від 22.03.2023 № 144 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи у Департаменті будівництва та житлового забезпечення міста Києва»; 
5. Копії гарантійних листів від забудовників за період 2022-2025 років.
При опрацюванні тимчасовою контрольною комісією документів, наданих Департаментом будівництва та житлового забезпечення встановлено наступне:
1. Регламент  роботи  комісії з опрацювання пропозицій щодо будівництва (придбання) житла за кошти міського бюджету, був затверджений Департаментом, що не передбачає достатнього рівня його прозорості, зокрема не відображено чітких умов, як мають бути визначені в оголошенні про закупівлю житла, не визначено чітких термінів проведення кожного етапу процедур, взагалі відсутні можливості проведення відкритих торгів на конкурентних засадах, відсутні достатні критеріі оцінки житла (місце розташування, площа, поверховість) тощо.
2. Оголошення Департаменту  про закупівлю житла публікується в досить обмеженій кількості видань, а саме: розміщення оголошення в газеті «Хрещатик Київ» - офіційному виданні Київської міської ради та на офіційній веб-сторінці Департаменту будівництва та житлового забезпечення міста Києва, що не забезпечує достатню публічність та прозорість процесу.
3. Департаментом не були надані копії усіх договорів про закупівлю квартир (майнових прав) та додаткових угод до них. 
До тимчасової контрольної  комісії Департаментом були надані декілька договорів та додаткових угод. Було виявлено, що договори укладені у 2023 році, при порушенні встановлених термінів у 2024 році була укладена додаткова угода, яка передбачала, що сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне  виконання зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин та доповнено перелік обставин, які відносяться до форс-мажорних, зокрема: наявність повітряних тривог у місті Києві, екстрені відключення електроенергії, мобілізація працівників. 
Слід зазначити, що такі умови вже об’єктивно існували в момент укладення договорів (2022-2023 рр), та доповнення ними умов Договорів через Додаткові Угоди при очевидних порушеннях термінів закінчення будівництвом об’єктів та введення іх в експлуатацію, може свідчити про штучне створення сприятливих умов уникнення відповідальності за порушення умов договорів контрагентами та про неефективність менеджменту Департаменту, так і про можливу корупційну складову. 
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На засіданні тимчасової контрольної комісії, яке відбулось 12.03.2026  (протокол № 3/29) здійснювався розгляд інформації щодо виконання міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022–2024 роки та 2025-2027 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 14.07.2022 № 4889/4930 та від 21.11.2024 № 177/9985.
Зокрема було заслухано інформацію  директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Работніка Б.П. щодо виконання зазначеної  міської цільової програми. Доповідач зазначив, що Міська цільова програма виконується за кошти з бюджету міста Києва, всі кошти, виділені з 2022 по 2025 рік, були використані в повному обсязі.

Інформація щодо виконання  міської цільової програми
«Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов»
за період 2022-2026 роки

2022 рік
Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації міської цільової програми «Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов»,  у 2022 році складав – 1 736 390,1 тис. грн. 
Заходи Програми:
1. Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського – 123 279,0 тис. грн.
2. Забезпечення громадян доступним житлом – 93 522,1 тис. грн.
3.  Забезпечення громадян тимчасовим житлом  - 637 650,0 тис. грн.
4. Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів – 85 020,0 тис. грн.
5. Фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом – 680 016,5 тис. грн.
6. Надання житла в оренду з викупом – 116 902,5 тис. грн.
7. Забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей – 0,0 тис. грн.
Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки, на міську цільову програму «Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», на 2022 рік передбачено фінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Києва на загальну суму 330 000,0 тис. грн. Проведені видатки за звітній період у сумі 328 785,5 тис. грн.

2023 рік
Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації міської цільової програми «Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов»,  у 2023 році складав – 3 291 086,8 тис. грн, у тому числі: 
· за рахунок коштів бюджету м. Києва – 3 074 420,1 тис. грн.
· за рахунок інших джерел – 216 666,7 тис. грн. 
Заходи Програми:
1. Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 122 499,0 тис. грн.
2. Забезпечення громадян доступним житлом – 366 666,7 тис. грн
3. Забезпечення громадян тимчасовим житлом – 130 000,0 тис. грн.
4. Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів – 0,0 тис. грн.
5. Фінансово- кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом – 12 293,7 тис. грн.
6. Надання житла в оренду з викупом – 0,0 тис. грн.
7. Забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей – 2 118 000,0 тис. грн.
8. Забезпечення благоустроєним житлом (у тому числі шляхом відновлення пошкоджених помешкань) сімей, житлові приміщення яких постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій – 541 627,4 тис. грн.
9. Забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (техногенних і природних), та громадян, житло яких в установленому порядку визнано аварійним або непридатним для проживання – 0,0 тис. грн.
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки обсяг асигнувань з міського бюджету у 2023 передбачені у сумі 2 103 386,8 тис. грн. Проведені видатки за звітній період у сумі 1 853 544,7 тис. грн.

2024 рік
Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації міської цільової програми «Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», у 2024 році складав - 3 970 963,1 тис. грн, у тому числі: 
· за рахунок коштів бюджету м. Києва - 2 996 487,8 тис. грн 
· за рахунок інших джерел - 974 475,3 тис. грн. 
Заходи Програми:
1. Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 398 934,6 тис. грн. 
2. Забезпечення громадян доступним житлом – 381 334,5 тис. грн.
3. Забезпечення громадян тимчасовим житлом  - 57 408,0 тис. грн.
4. Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів – 95 680,0 тис. грн. 
5. Фінансово- кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом – 931 206,2 тис. грн.
6. Надання житла в оренду з викупом –  184 184,0 тис. грн.
7. Забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, Захисників і Захисниць України – 731 548,6 тис. грн.
8. Забезпечення благоустроєним житлом (у тому числі шляхом відновлення пошкоджених помешкань) сімей, житлові приміщення яких постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій – 544 000,1 тис. грн. 
9. Забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (техногенних і природних), та громадян, житло яких в установленому порядку визнано аварійним або непридатним для проживання – 500 000,0 тис. грн.
10. Забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку – 146 667,1 тис. грн.
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки обсяг асигнувань з міського бюджету у 2024 році передбачені у сумі                     1 280 309,8 тис. грн. Проведені видатки за звітній період у сумі                          1 237 200,0 тис. грн.
2025 рік
Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації міської цільової програми «Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», у 2025 році складає – 4 379 785 тис. грн.
· за рахунок коштів бюджету м. Києва – 4 032 571,1 тис. грн. 
· за рахунок інших джерел – 347 213,9 тис. грн.
Заходи Програми:
1. Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа –                  395 945,6 тис. грн. 
2. Забезпечення доступним житлом громадян з числа окремих категорій відповідно до законодавства – 517 775,0 тис. грн.
3. Забезпечення громадян тимчасовим житлом, в тому числі внутрішньо переміщених осіб – 60 914,7 тис. грн.
4. Забезпечення доступним житлом громадян з числа окремих категорій відповідно до законодавства, із залученням іпотечних житлових кредитів -                134 012,4 тис. грн.
5. Фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом – 5 285,0 тис. грн.
6 Забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, Захисників і Захисниць України – 2 263 306,1 тис. грн.
7. Забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку 304 573,5 тис. грн.
8.Забезпечення благоустроєним житлом (у тому числі шляхом відновлення пошкоджених помешкань) сімей, житлові приміщення яких постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій – 545 686,0 тис. грн.
9. Забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (техногенних і природних), та громадян, житло яких в установленому порядку визнано аварійним або непридатним для проживання –                          152 286,7 тис. грн. 
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки обсяг асигнувань з міського бюджету у 2025 році передбачені у сумі 1 788 225,762 тис. грн. Проведені видатки за звітній період у сумі                                                 169 850,4275 тис. грн. 

2026 рік 
Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації міської цільової програми «Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», у 2026 році складає – 4 288 016,8 тис. грн.
· за рахунок коштів бюджету м. Києва – 3 912 332,6 тис. грн. 
· за рахунок інших джерел – 375 684,2 тис. грн.
Обсяги фінансування Заходів Програми:
1. Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа - 428410,7 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 428410,7тис. грн. 
2. Забезпечення доступним житлом громадян з числа окремих категорій відповідно до законодавства - 589888,7 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 278467,0 тис. грн
3. Забезпечення громадян тимчасовим житлом, в тому числі внутрішньо переміщених осіб - 65909,3 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 65909,3 тис. грн.
4. Забезпечення доступним житлом громадян з числа окремих категорій відповідно до законодавства, із залученням іпотечних житлових кредитів - 115341,2 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 51079,7 тис. грн.
5. Фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення її житлом  2026 рік - 4364,2 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 4364,2 тис. грн. 
6. Забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, Захисників і Захисниць України - 2306826,9 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 2306826,9 тис. грн. 
7. Забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку - 329546,7 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 329546,7 тис. грн.
8. Забезпечення благоустроєним житлом (у тому числі шляхом відновлення пошкоджених помешкань) сімей, житлові приміщення яких постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій - 282954,7 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 282954,7 тис. грн. 
9. Забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (техногенних і природніх) та громадян, житло яких в установленому порядку визнано аварійним або непридатним для проживання - 164773,4 тис. грн, з них бюджет міста Києва - 164773,4 тис. грн. 

На засіданні тимчасової контрольної комісії 12.03.2026 за результатами розгляду питання щодо  придбання житла (майнових прав) для окремих категорій населення   прийнято наступне рішення:
Доручити Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати наступну інформацію:
1. Уточнену інформацію по кожній квартирі (майновим правам), придбання якої здійснювалось Департаментом за рахунок бюджетних коштів, із зазначенням площі квартир, вартості 1 кв. м.,  суми сплачених коштів та інших параметрів.
2. Інформацію щодо проведеної претензійної роботи Департаменту будівництва та житлового забезпечення в частині придбання житла (майнових прав) для окремих категорій населення, а саме:
зазначити перелік усіх наявних судових справ, які були порушені проти забудовників, із якими Департаментом було укладено договори на придбання квартир та майнових прав, в розрізі відповідача, штрафних сум, суми невиконання договору непереданих квартир (майнових прав) та їх вартості, а також статусу справи на сьогоднішній день та дати подання позовної заяви.
3. Інформацію щодо механізму розподілу квартир (майнових прав), які передані Департаментом районним в місті Києві державним адміністраціям, також зазначити дату прийняття відповідного рішення та передачі квартир (майнових прав) райдержадміністраціям, інформацію щодо подальшого їх розподілу за категоріями населення.
4. Інформацію щодо алгоритму прийняття рішення щодо розподілу квартир у разі, якщо будинок не введено в експлуатацію та до присвоєння  йому поштової адреси.
5. Актуальну інформацію щодо загальної кількості фактично заселених квартир та їх стану.

Відповідний запит направлено листом тимчасової контрольної комісії від 16.03.2026 № 08/350-60 до Департаменту будівництва та житлово забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Після отримання відповідної інформації тимчасова контрольна комісія планує продовжити розгляд питання щодо придбання за рахунок бюджетних коштів житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Станом на 01 січня 2024 року, за даними АБД "Квартоблік", у місті Києві на квартирному обліку перебувало 65032 сім'ї та одинаки, з них близько 75 % сімей чекають на отримання житла більше 10 років, а 21173 сім'ї перебувають на обліку 30 і більше років. На сьогодні 23 сім'ї серед тих, які очікують на поліпшення житлових умов, були зараховані на квартирний облік у 1974 році. Лише протягом 2021 - 2023 років на квартирний облік зараховано 2609 сімей та одиноких громадян. З тих, що перебувають на квартирному обліку, протягом останніх чотирьох років щорічно поліпшували свої житлові умови близько 410 сімей (менше 0,6 % тих, що перебувають на квартирному обліку).

Згідно інформації, наданої Департаментом листом від 10.03.2026 щодо придбання житла для окремих категорій населення за 2022-2025 роки, 
· Кількість придбаних квартир всього – 1596 од.
· З них майнових прав – 1464 од.
· Загальна кількість квартир переданих громадянам – 293 од.

Таким чином, закупленими та такими, що є незавершеними будівництвом об’єктами, та відповідно, не переданими громадянам є 1303 квартири. Отже співвідношення закуплених, фактично переданих, та не переданих квартир за період 2022 – 2026 роки, очевидно не відповідає виконанню цілей програми - Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.


Про забезпечення реалізації Комплексного плану стійкості 
територіальної громади міста Києва 

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України                  від 3 березня 2026 року, введеного в дію Указом Президента України                                 від 14 березня 2026 року № 239/2026 щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, а також рішення Київської міської ради від 10.03.2026 № 358/10825 «Про забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва», містом Києвом напрацьовано заходи, що увійшли до Комплексного плану стійкості територіальної громади. План передбачає реалізацію комплексу заходів із залученням ресурсів міського бюджету та фінансової підтримки держави, спрямований на забезпечення безперебійного функціонування систем життєзабезпечення та підготовку до стабільного проходження опалювального сезону 2026-2027 років.
Фінансування реалізації Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі від 10 000,00 до 23 000,00 млн грн, а також за рахунок залучення фінансових ресурсів центральних органів виконавчої влади близько 38 000,00 млн грн, розрахунки щодо яких здійснені містом.
Заходи Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що реалізуються в місті Києві, граничний термін виконання яких становить 31 грудня 2026 року становлять 10 685,66 млн грн.
Заходи Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що підлягають виконанню в територіальній громаді міста Києва після визначення джерел їх фінансування становлять 13 153,40 млн грн.
Заходи Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що можуть бути виконані містом виключно за умови перегляду діючого законодавства України, а також залучення до їх виконання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів держави становлять 37 795,84 млн грн.
План передбачає реалізацію системних заходів за кількома напрямами. У сфері водопостачання ключовим завданням є забезпечення резервного електроживлення насосних станцій із поетапним впровадженням дизель-генераторних установок та частотних перетворювачів, що дозволить гарантувати стабільну подачу води навіть у разі тривалих відключень електроенергії. У сфері теплопостачання передбачено встановлення газових генераторів для районних котелень, а також розвиток когенераційних установок на базі газопоршневих двигунів, що забезпечують одночасне виробництво тепла та електроенергії і підвищують енергетичну автономність міста.
Важливим напрямом є зміцнення стійкості електричних мереж, зокрема модернізація розподільчої інфраструктури та підвищення надійності електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Паралельно здійснюється відновлення пошкоджених енергетичних потужностей, включаючи часткове відновлення теплоелектроцентралей ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, а також проведення ремонтів теплових мереж. Окрему увагу приділено фізичному захисту енергетичних об’єктів, зокрема впровадженню додаткових рівнів захисту для ключових генеруючих потужностей, що дозволяє мінімізувати ризики їх ураження внаслідок ракетних та безпілотних атак.
Суттєвою складовою плану є підвищення енергостійкості мешканців міста. Передбачено розвиток розподіленої генерації, зокрема встановлення сонячних електростанцій, підтримку енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, проведення капітальних ремонтів індивідуальних теплових пунктів, а також механізми часткового відшкодування вартості генераторів для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Реалізація зазначених заходів здійснюється за рахунок поєднання ресурсів міського бюджету, державної підтримки та міжнародної технічної допомоги. 
Водночас ефективність виконання плану потребує проведення головними розпорядниками бюджетних коштів інвентаризації та перевірки забезпечення критичних об’єктів електропостачання, теплопостачання та водопостачання необхідними ресурсами, що дозволить своєчасно забезпечувати об’єкти, оптимізувати розподіл ресурсів та гарантувати надійне функціонування систем життєзабезпечення.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
ТИМЧАСОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ


1. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробити та подати на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо оптимізації діяльності комунальних підприємств міста Києва з урахуванням показників ефективності їх діяльності та з метою виконання вимог Закону України від 09.01.2025 № 4196-IX «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб».


2. Рекомендувати заступнику голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень К.Усову та заступнику голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень О.Куявському провести робочу зустріч з представниками Комунального підприємства «Бессарабський ринок» щодо напрацювання шляхів вирішення питання, яке стосується створення пішохідно-паркувальної зони в рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху з метою уникнення збитків Бессарабського ринку від запровадження даної схеми.


3. Доручити Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в місті Києві державними адміністраціями опрацювати питання щодо вжиття  організаційно-правових заходів щодо додаткового контролю та координації публічних закупівель у сфері дошкільної і шкільної освіти в м. Києві, які здійснюють Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.


4. Доручити Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести спільний захід з закладами охорони здоров’я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва щодо напрацювання алгоритмів (з урахуванням найпоширеніших ризиків) спрямованих на посилення контролю за проведенням тендерних закупівель, укладенням та виконанням договорів, визначенням цінових пропозицій, а також за використанням бюджетних коштів міста Києва на виконання робіт з капітального ремонту та здійснення капітальних вкладень закладами охорони здоров’я.
5. Доручити Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації спільно з Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проаналізувати стан надання медичного обслуговування в Деснянському районі в первинній ланці для дитячого населення та  розробити план-графік по відновленню роботи дитячої поліклініки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Ореста Левицького, 18-А, вказавши заходи, терміни та відповідальних осіб за кожен етап, у строк до 01.05.2026.


6. Доручити Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації) розробити Положення про порядок розподілу коштів на реалізацію заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 січня 2022 року № 4175/4216 (із змінами і доповненнями) та подати його на розгляд та затвердження Київської міської ради, у строк до 01.05.2026.

7. Доручити Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
7.1 у термін до 01.07.2026 забезпечити усунення порушень, які були виявлені тимчасовою  контрольною комісією  під час  опрацювання питання щодо придбання житла (квартир) за кошти міського бюджету, та щомісячно інформувати про вжиття відповідних організаційно-правових заходів;
7.2. розробити на подати на розгляд Київської міської ради прозорий механізм придбання житла (квартир) за кошти міського бюджету, зокрема регламент роботи комісії з опрацювання пропозицій щодо придбання житла за рахунок видатків міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2025-2027 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 21.11.2024 № 177/9985, форми типових договорів, які укладаються із  забудовниками  на придбання квартир (майнових прав), а також Порядок ведення договірної роботи;
7.3. до затвердження Київською міською радою відповідних нормативно-правових актів та документів (на виконання підпунктів 7.1. та 7.2),  здійснювати заходи щодо придбання житла для окремих категорій населення за рахунок бюджетних коштів за попереднім інформуванням тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану.


8. Рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міста Києва здійснити перегляд усіх видатків на фінансування галузевих проєктів та програм публічних інвестицій, кошти на які передбачені у 2026 році, з метою оптимізації видатків та спрямування коштів на реалізацію заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 10.03.2026 № 358/10825.

9. Направити цей звіт до правоохоронних органів України з заявою про перевірку дій/бездіяльності на предмет наявності складу кримінального правопорушення у діях відповідних посадових осіб.


Київський міський голова				                Віталій КЛИЧКО
Обсяги фінансування та освоєння коштів 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» (тис. грн)
Виділено коштів 	
2024 рік	2025 рік	2026 рік
*кошти передбачені на реконструкцію (проєктні роботи)	14657.549000000005	11056.887000000001	6000	Освоєно коштів 	0

2024 рік	2025 рік	2026 рік
*кошти передбачені на реконструкцію (	проєктні роботи)	4366.0460000000003	0	0	
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Jonatiosa yroja Ne 2
10 Jorosopy Ne 165-YBJI Bix 30.06.2023 poxy

m. Kuis «0‘}{ 05~ 2024 poxy

Zlenap’rame}rr Gy}liBHllL\TBE TA IJKHTIOBOr0 3a0e3neveHHs BUKOHABYOr0 oprany
Kuisebkoi miceroi paan. (Kuiseskol micekol aepxaBnol ammimicrpauil) y mopamsmomy —
3amoBuEK, B 0co6i mupexropa Pabornika Bopuca Ilerposuya, sxuit nie Ha mincrasi ITonoskenss npo
JenapramenT GyAiBRMITBa Ta JKUTIOBOrO 3a0e3neyeHHs BUKOHABYOro oprady Kuiscekoi michkoi
pamu (KuiBepkol Micekoi iepxaHOi anminictpauii), 3aTBep/ukenoro pimenssam Kuiscskoi Michkol
pamu Bix 02.03.2023 Ne 6012/6053, 3 opmiei croponw, Ta

TOBAPHCTBO 3 OBMEXEHOIO BIOIMOBIJAJIBHICTIO «CTATYC BYI-
TIPEMIYMb, IO € IIATHUKOM MOAATKY Ha NpuGYTOK Ha 3aTalbHMX I/CTABAX, Y MOAATELIOMY —
3abynosruK, B 0co6i nosiperoro ITopatyit Oneru BoprciBmu, mo gic Ha micrasi mosiperocti
sin 08 gepsus 2023 poxy Ta ITporoxoxy 3aramsuux 360piB YHaCHHKIB TOBAPHCTBA 3 0GMEKEHOIO
simnosigansrictio « CTATYC BYI-TIPEMIYM» six 08.06.2023 Ne 08/06, 3 apyrof cTopors (Hamani
pasoM — CTopouH),

sinnosinso no mumor Posminy 10 «3mimm xo ymos Jorosopy» Jlorosopy Ne 165-VBJI
Bix 30.06.2023 poxy (mami-Zorosip), crarri 188 Iocmonapcskoro xomekcy Ykpainm Ta nmcra
TOB «Craryc Byxn-Ilpemiym» Big 30.04.2024 Ne 24 mozo o6cTaBuH, siKi YHEMOJTHBIIOITEH
BHKOHaHHA nynkTy 2.8. Poaniny 2 «Ilpemmer moroBopy» Ta myrkry 6.1. Posminy 6 «Tepmin Ta
TOpsNOK nepesadi 06’ exTiB Hepyxomocti» JoroBopy y Bussadenuit b Jorosopi Tepmin, CTOpOHE
JnomoBHIHECH yKinacty o loxarkosy yroay (nani-Ioaatkosa yroxa) o JoroBopy npo Hactymse:

1. Hysxkr 2.8. Posniny 2 «IIpeamer norosopy» J0roBopy BHKIACTH y HACTYMHIH peAaKmil:
«2.8. Beeznienns B excutyarauiio O6’exra GyniBHHUTBR, a came: 4 ceknis, 3-i NycKoBha
xommuiexe — III kpapran 2024 poxy Ta miKmoueHHs 3akiHyeroro 6ymisnunTeoM O6’ckra
GyniBHEUTBA, NPUHHATOTO B EKCIUIyaTalilo, MO iHXKGHEPHHX Mepex (BiAmoBimHmEX
enemenTis imxenepHof iHdpacTpyxTypH) — IpoTAroM 30 AHIB 3 IATH OTPUMAHHS JOKYMEHT:
npo npuitHsTTA O6’eKTa B eKCIUTyaTaniio, 3rilH0 rapasTitHOro Jmcra 3aGynoBHHKE BiX
30.04.2024 Ne 25».

2. Ilysxr 3.6. Posniny 3 « Llina norosopy» JloroBopy BUKIacTH y RacTyNHil penakuii:
«3.6. V pasi 3MenwIenHs GIO/UKETHHX MpH3HAYEHb HA BIANOBIXHHIN piK, 3mificHIOETECS
KOpHIYBaHHs BH3HaueHOl B Jlorosopi cymu 3060B’s3aHb i O()OPMIIOETECS HOAATKOBOIO
yrozoio 110 JIoroBopy, fika € #0ro HeBi’ eMHOIO YaCTHHOION.

3. Iyskr 6.1. Posminy 6 «Tepmin Ta mopanox nepeadi o6’extis Hepyxomocrti» Jlorosor
BUKJIACTH y HACTYIHi# pe/akuii:
«6.1. 3a6ynosruKk 30608 s3amuit BBeCTH B excuyaTauiio O6’ekr GyxiBHUNTBA, a came 4
cexuis, 3-# myckosu#t xommuieke — III ksapran 2024 poky Ta MiAKTIOYEHHS 3aKiHYEHOro
6ynisranreom O6’exta 6yAiBHIUTBA, NPUIHATOrO B CKCIUTYaTALiIO, A0 IHKEHEPHUX MEpE
(BiANOBIAHAX eNeMEHTIB iMmXeHepHOI iH(pacTpyktypn) nporsroM 30 aHiB 3 HaTH
OTpUMAHHS JOKYMEHTY npo mpuituarts O6’exra B eKCILTYaTAllilo, 3riiHO rapanTiifnoro
nmcra 3abynosruka iz 30.04.2024 Ne 25,
CropoEn NOroAwI#, IO y BHNOAAKY BUHHKHEHHS OOGCTaBMH, 30kpema: MoGimisauii
DALl BHAKIB AHPX Ha OYJIBHEITBI, EKCTPEHHX Bi/K/IOYEHD EIeKTPOeHepril, HatBHiCT:
u.(o YHEMOJKIIUBITIOIOTh BHKOHAHHS 3a6yI0BHHKOM CBOIX
3000B"5I3aHb, Ja0YAOBHUK HAIPABILIE MMCHMOBI OGTPYHTOBaHI NMOBiZOMICHHS (JIACTH) HA
azpecy 3aMOBHHKA PO BifTepMiHyBaHHs BBEAEHH 06’ekTa GyiBHUNTBA B eKCILTyaTaLi
Ha oGymopennit Croponamu nepiof 3a 20 (ABaALSTS) KaleHAAPHHUX JHIB A0 3aKiHUEHHS
TepMiHy BBe/IeHHs 06’ exTa GYMiBHHNTBA B €KCILTyaTalliion.

4. Ilymxr 12.1. Posginy 12 «®Pope-maxopri o6cTaBmum (o6cTaBunu HenepeGopHOi crmm),
JloroBopy BHKJIACTH y HACTYTIHiM peRaKmii:
«12.1. CTopoHH 3BUIBHAIOTECA Bifl BINOBINAJIBHOCT 38 HEBUKOHAHHS a60 HEHANEKHE
BUKOHAHHES 3060B’53anb 32 1AM JIOroBOPOM, AKILO TAKE HEBUKOHAHHS € HACIIAKOM (ope-
MaXOPHHX 06cTaBuK (06cTaBUK HemepeGopHOT CHM) Ta 0GCTABHH, NepenbayeHUX y ab3ani
Zpyromy Ir. 6.1.».
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5. Bei inmi nonoxenns, yMmoBH Ta 30608's3amHHs 3a
nonepenilf pefakiii Ta mPOROBKyIOTS BHKOHYBATHCh CTOPOHAMH BimmOBimHO HO yMOB

[orogopy.

6. s Honarkosa yroma Habupae 9MHHOCTI 3 MOMEHTY
HEBiJ'€MHOIO YaCTHHOIO Horosopy.

7. L onarxosa yroaa ckianesa YKpaiHCBKOIO MOBOIO Ta
TPHMIPHUKAX, AKi MAIOTh OIHAKOB!

i3 Cropis. .

3amoBHuK:

Henaprament Gyxisunursa Ta IKHTIIOBOTO

sabesneuens BUKOHABYOT0 opramy
Knisenkoi mickkol pagu (Kuibesicor
MicbKoi AeprasHOi apvinicrpani)
01030, M. Kuis, Byn. Bonomamupeska, 42
kox €[IPTIOY 24378016

PO3paxyHKOBUH paxyHoK:

UA 118201720344231004400028478

B FonosrOMy yrmpasminmi Heprxasroi
KasHAueHChKOT iy k61 Vipainu B Micri
Kuesi

xox Gaxky 820172

Henpu6yrxosa opramisamis

He nnaraux [TIB

3aco6u 3B’ s3Ky; +38 (044) 243-68-93
Euel('npm:g;

constryy

3abynosnu:
TOBAPHCTBO 3 OBMEJKEHOIO
BINMIOBITAILHICTIO
«CTATYC BYI-IIPEMIYMs»

01010, m. Kuis, By, Taifnana, 6
xox €[IPTIOV 40786606
paxyrok: UA
493003460000026003025132701
B AT «Cenc Bauky, M. Kuis
inuBinyanbRu TofaTkoBmt HOMep -
407866026550

BHTAT 3 peecTpy miatuukiz [[][B

Ne 1726554502820

3acobu 38’s3Ky: +38 (068) 354-68-43
Enextponsa nomra: adv121@ukr.net

AW ___ 0

HO[‘OBOPOM SAIHINAIOTECA YHHHAMH : 4

i minnucanns Cropomavm Ta €

mifmucana y gsox OpHTiHaTEHAX
Y I0DHAUHY CHITY, IO OHOMY TPEMIPHUKY JUIS KOXKECT
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Honariona yroga Ne 1
o lorosopy Ne 73-J1C Binx 29.04.2024 poxy
Ha NpUAGAHHSI KUTITA VISt AiTeii-enpiT Ta aiTeit, mosGanennx 6aTHKIBCLKOTO MKy

M. Kuis «l _ 0% 202_ poky
Hemaprament GyBHIUTBA TA JKITIOBOI0 3a6€3MEICHAST BUKOHABYOr0 oprany Kulnenwof

micbkol paan (KniBebkoi micbKkol geprrasrol agminierpaunii) y moxansmomy — 3amMoBHK, B 0c0Gi
nupextopa  PaGotHika Bopuca IMetposuda, sxuit aie Ha nincrasi IMonoxenns npo HemaprameHt
GyninnuTBA TA KATIOBOrO 3abe3neucHns BUKOHaBYOro opraHy Kuiscekof michiol pamu (Kuischkoi
MicbKol fepikasroi anminicTpauii), sarsepokenoro pimennsy Kuisebkol micskof pau six 02.03.20.-3
Ne 6012/6053, 3 owiel cropony, Ta

TOBAPUCTBO 3 OBMEXEHOIO BIMIMOBIJAJIBHICTIO «CTATYC BY/-
TIPEMIYM», WO € NJIaTHUKOM NOAATKY HA NPHOYTOK Ha 3araibHMX IMiACTaBaX, Y MOHATHLIOMY —
3a6ynopruk, B ocobi nonipenoro IMopatyli Onbra Bopucisim, mo Aie Ha mincrasi xosipenocri pix 08
uepshn 2023 poky Ta [lporokony 3arasbhux 360pis YuacHuKiB TOBapHCTBA 3 0OGMEKEHOIO
simnosiganpuictio «CTATYC BYI-TIPEMIVM» six 08.06.2023 Ne 08/06, 3 npyroi croponn (raaari
pasom — Cropoun),

signosiano mo sumor Posminy 10 «3minm 1o ymos Jlorosopy» Jorosopy Ne 73-TC
Bix 29.04.2024 poxy Ha npuaGaHHs XKWTIA JSS AiTel-CHPIT Ta AiTeil, n036aBNEHUX GaTHKIBCHKOrO
niknysarrs (nani-Zlorosip), crarri 188 'ocnonapeskoro konekcy Yipainn ta miera TOB «Crarye Byn-
Tpemiym» Bin 28.01.2025 poxy Ne 28/01 mono oGeTaBiH, AKi YHEMONUTHBIIOIOTS BUKOHAHHS TyHKTY
2.8. Posniny 2 «llpenmer norosopy» Jorosopy y pushauenwdt s Jlorosopi Tepmiu, Craponu
JIOMOBHITACH yitacTh wio Jloxatkosy yroay (aani-flonarkosa yrona) xo Jlorosopy npo Hacryme:

1. Tynkr 2.8. Posziny 2 «IIpeamer xorosopy» [Jorosopy BHKiIacTH y nactymuii pexakuii:
«2.8. Bpepennst B excmiyarauiro O6’ekra GyaisuauTsa, a came: 4 ceuis, 3-i myckosuit
kommteke — 110 31 Tpasust 2025 poky, S cexuis, 3 mycKoswit kommureke — 1o 30 uepsrs 2025
poky Ta minKmouenss saximuenoro Gyxiprunriom O6’exra GyaisHMuTBA, MpuitHATOTO B
EKCIUIYaTamito, A0 IHKEHEPHUX MEpeK (BIANOBIAHKX esemenTiB inkenepHol indpactpyirypy)
npotarom 30 AHIB 3 AaTH OTPUMAHHS JOKYMEHTY TIPo npuiiHsTTst O6’ckTa B ekcruryaral o,
arinso nuera 3abynosruka Bin 28.01.2025 poxy Ne-28/01»,

2. Tyuxr 3.6. Posuiny 3 « Llina norosopy» JloroBopy BHKJIACTH y HACTYMHIH penaxii

«3.6. Y pasi 3meHwienHs GIOJKCTHAX MPH3HAUCHD HA BIAMOBIAHMH pik, 3AificHIOEThCH
KOpHTryBanHs pu3Hauenol B [lorosopi cymu 3060B’A3aHL i O(OPMIIOETLCS HOMATKOBOIO
Yroaoio 110 JIoroBopy, sika € HOro HeBiL'eMHOIO HACTHHOION,

3. Tynkr 6.1. Pospiny 6 «Tepwmin Ta mopsnok mepenadi o6’exriB HepyxomocTin JIorosoj.y
BHKJIACTH Y HACTYIHIN penaxmii:
«6.1. 3abynosunk 30608 maunit seecrn B excrryatauito O6’exr Gynisumursa, a came 4
cekuist, 3-if nycikonuit kommieke — 0 31 TpasHs 2025 poky, 5 cexuisi, 3-if MyCKOBHIt KOMITICKE
- 10 30 uepsust 2025 poxy Ta migKHoueHHs 3aKiHueHoro Gy niBHHLTBOM O6’€KTa GyAiRHULTBE,
TPUIHATOrO B eKCILTyaTawiio, IO iMKEHEPHUX Mepexk (BIMMOBIINKX eneMenTin {mkenepHol
inQpacrpykrypH) npotsarom 30 AHIB 3 IATH OTPHMAKHS AOKYMEHTY PO puitusiTysi 06’ ekt B
eKciuryarauiio, 3rixHo nucra 3a6ynosnnka i 28.01.2025 poky Ne 28/01.
CTOPOHM NOrOAMAM, 1O Y BHIIAAKY BHHHKHEHHs O6CTaBMH, 30Kpema: MoGinmisauii
IpALIBHAKIR 3a/is Ha OVAIBHHITBI, SKCTPEHUX BiAKNIOUCHb ENICKTPOCHEPTil, HABHICTH
10 YHEMONUIHBIIOIOTL BHKOHAHHS 3a6yMOBHHKOM CBOIX
30008 3alb, JA0Y/OBHHK HANPABIAC NHCLMOBI TOBIIOMACHHA (JIMCTH) 3 BiANOBIXHUMH
OOrpyHTYBAHHSMH Ha ajpecy 3aMOBHHKA Ipo BixrepMinypaus ppenenHs O6ekia
GynipnunTna B excrulyarauiio Ha oGymomiennit Croponamu nepiox 3a 20 (asamusiTs)
KaJICHAAPHUX JHIB 210 3aKiHUeHHs TepMiny BBeaeHHs O6’ekta GyiBHHITBA B €KCILTyaTAL .
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4, Tlywier 12.1. Pospiny 12 «®Dopc-maxopui oGcrapuny (0GCTaBAHM HenepeGOpHOT criM)»
Jlorosopy BUKIAcTH y HACTYNHii pezauii:
«12.1. CTOpOHH 3BiIBHSIOTECS BiAl BIANOBIAAIBHOCTI 3a HEBUKOHaHHA ab0 HeHAnexKHE
BHKOHAHHS 3060B’A3aHb 32 UM LlOroBOpoM, sKWO Take HEBMKOHAHHS € HacaiakoM (opc-
maxopuux obcrasun (oBcrasuu nenepeSopHoi-cum) Ta obcrasun, nepexbauenux y abiuui
apyromy 1. 6.1.».

5. Bei inwi nmonoxenus, ymosn Ta 3060p's3anuA 3a [[OrOBOPOM 3a/MILAIOTHECS YMHHUMH ¥
nonepeauiii peakuii Ta NPOAOBKYIOTH BUKOHYBaTHCh CTOPOHAMH BIANOBIAHO 1O YMOB
JHorosopy.

6. s Jomarkoa yroma naGupac ummmocti 3 Momenty ii migmucamnst CTopoHamu Ta €
HEBi'EMHOIO 4acTHHOIO Jlorosopy.

7. Lla Homarkosa yroja CKIajeHa YKpaiHCHKOIO MOBOIO Ta IiIMMCAHA y ABOX OPHMIiHANbHHX
NpUMIPHUKAX, AKi MAIOTH ONHAKOBY IOPHIAMYIHY CHIIY, 10 ONHOMY NPUMIPHUKY [UIA KOXKHOT i3

Cropin. :
8. IOpuanuiii agpecu Ta pekpisuTy CTOpiH

3aMOBHIIK: 3abynosunk:
JenmapramenT GyAiBHHITBA TA JKHTJIOBOTO TOBAPUCTBO 3 OBMEJKEHOIO
326€3MeUCHHSI BHKOHABYOr0 OPrafy BIAIOBIJAJLHICTIO " |
Kuiesxoi michroi paau (Kuisebicol «CTATYC BYI-IIPEMIYM» |
michKof aeprrasnol agminicrpauii)
01030, M. Kuis, Byn. Bonoaumupesxa, 42 01010, m. Kuie, Byn. aiiuana, 6
ko €JIPIIOY 24378016 xon €IPTIOY 40786606
PO3PaXyHKOBHH paxyHOK: paxynok: UA
UA 118201720344231004400028478 493003460000026003025132701
B Conosromy yrpasiinui [lepxasroi B AT «Cenc Banky, M. Kuis
KkazHaueHchKol cnyx6n Yipaiau B micti MBI AYAIBHH ROAATKOBHH HOMEP -
Kuesi 407866026550
oz Ganky 820172 BHTAT 3 peectpy miatxukis [171B
HenpubyrkoBa oprasizanis Ne 1726554502820
He nnariux IIB - - 3acobu 38°s3ky: +38 (068) 354-68-43

3acobn 35K Y:

Enexrpouna nowra: adv121@ukr.net

5rai[IOPATYH
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Ymxukony I

e ok, B Bopu 2 o S04 e EBRRIAR, 01054, Vicpaina

/fg /2 min pie ZE 204 Zp.

3assa
PO HAAANHS [IOCIYTH 3 IPABOBOT CRCNEPTH3H JIOKYMEHTIB T2 OTPHUMAHJISI BHCHOBKY PO
icrorny 3miny o6crasuit (hardship)

Bux.

1. Bassumic: ToBAPUCTBO 3 0GMEKEHOI0 BINOBIAANLHICTIO «Crarye By-Ilpemiym»
(Haspa /TTIB)
2. Anpeca peecrpanii: Vipaina, 01010, Micto Kuis, BYJIALISI TAMITAHA, 6yunoxk 6. (o i

)

3. Kon €/IPITOY/ITIH 40786606

Macnoprii  gami st piswanoi ocofu:  cepist Ne ,  BHAAHBI

4. 3arasipua indopMaiist wWoA0 3asiBHAKA TA fioro BUAIB AiSILHOCTI:
OcHoBHIM BHIOM Tocnoapebkoi gismsrocti TOB «Crarye Byx-Tpemiym» 3a KBEL e

«41.20, By iBHALTBO KUTJIOBHX | HOKHTIOBUX Gynisenby
(MOKTALHO BHKAACTH 30608’ A3AHHA 32 IOrOBOPOM (KonTpaKTOM)

5, Vieias porosip Ne 165-YBJI six 30 wepsas 2023 poxy 3 JlenapramentoM GyiBHALTBA Ta
JKHTIOBOrO 3a6e3neyerns BuKkonandoro opramy Kuincpkoi MichKoi pajn (KuiBepkol MichKOl
JepkaBHoi aMiHiCTPALT), IPE/IMETOM SKOTo € npunGanms Jlenapraventom’y TOB «Crarye Byn-
Ipemiym» MaifHOBHX NpaB Ha 06’€exTH HepyXoMocTi B 06’cxri Gynisuuaursa «ByiBHULTBO
CIIOPTHBHO-03(0POBYOT0 KOMILIEKCY 3 TOPrOBENbHIMA NpUMLLEHHME, 06’ EKTAMH COLIATBHONO
pU3HAYEHHS B CKIail GaraToyHKIOHANBHOr0 KOMILIEKCY Ha Xapkiscpkomy moce, 210 y
Jlapunupkomy paitoni micra Kuesa» (4 cexuin 3 mycKOBHI KOMIIEKC).

(MOKAANO BUKAACTH 306OB’A3ANHA 32 JOTOBOPOM (KOHTPAKTOM)

6. Haitvenypamsi, 00CST T4 TEPMiH HACTAHIS MEBHKONAMIX 30608’s13aHb 32 OFOBOPOM,
KOHTPAKTOM, YrOJ010 Y 3B’SI3KY 3 HACTAHHSIM icrornoi 3minn ofcrasmm: BinmosigHo 10
ymos 3asHauenoro Jlorosopy, nepefaya 06’€KTiB HEPYXOMOCTi Ta BBEJCHHS B eKCITyaTaniio
06’exra GyAiBEHITBE, a came: 4 cexiis, 3 IyCKOBHH KOMIUIEKC TIOBHHHO BiAGYTHCS O 31 rpyust
2023 poxy.

7, 3a3HauuTH Y XPOHOJOTIYHOMY MOPSAKY ocTapuuy/oGerasuan Ta TiiX TPUBATICTD,
sca/sici yHeMOIKIIMBIIIOIOTE BIHKOHAMAS Y BCTAHOBJCHUIT 10r0BOPOM TePMiH BRAZAHHX
3agBHIKOM B 1.6 L€l 3asiBu 30601 asanust:

Bix mouaTky BOEHHHX Jill BeCHHS AaHOI TOCTIONAPCHKOT MsTBHOCTI YTPY/AHEHO. SHIDKCHEL
suirBa B M. KHEDBi yCIUTaiHEHO Y 3B’ 53Ky 3 pocilichkoio arpeciero Ta
HUME aTaKami  Kuesa.| Mirpauiiini npouect npauiBHEKIB, YaCTKOBA
MOGLTI3alis MPALIBHUKIB, MAMIHHA CKOHOMIKI OB’f3aHi 3 BiMCBKOBHMH JiAMH, BiZMOBi/HO
BILTMBAIOTH HA MOXJIHBICTh CBOECYACHOTO BHKOHAHHS TOB «Craryc Byn-Tlpemiym» cBoix
30608’ A3aHb.

Tax, 3a niepiont 3 02 Jmis 10 26 rpyaus 2023 poxy 6yso sarajiom Gyio 147 ropus TIOBITPSHUX
TPHBOT, L0 CKNAzae Maifike 19 po6ounx /s, B sk 30608’ 13aHHs BUKOHYBATH OYJI0 HEMOXKIIHBO.

//}‘ 3957
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3rifo 3 anropuT™oM Ailf, po3poGnenux Cunosum 6noxom Pamm oGoponn Kuiseskoi obmacri,
meronpexomenarismu JJCHC nocanosum ocoGam 3 MATaHb IUBITBHOrO 3aXUCTY 3 Opramisanii
LMBITLHOrO 3aXMCTy Ha CyG’ekTi rocmomapioBamHs mo Micty Kuemy, imcrpykuieio Ha
migmpueMcTBi Ta iHIL, HiX YaC HOBITPSHEX TPHBOT, Ha poGouomy Micmi, ocobmuBo Ha
GyniBenbHAX MaliIaHYHKaX, HCOOXIMHO BUKJIOUMTH BCi NPHIIANA JKHBICHHS, B T.4. MAIIKHY Ta
MeXaHi3MH i ABHIIEHOT HeGe3neKy Ta sKHAKLIBHA/IIE JICTaTHCS O MiCIs yKPHTTS.

Bpaxosyloun To# (axr, mo Ha GymiBEMUTBI 3amisHi Maibke Bei wonosiui cmenjamprocti, a
mizgnpuemerso 30608’s3an0 mopinomnsTn THK npo HasemicTs BifickkoBo3oGo’ssanux, ine
MacoBe 3BUTBHEHHS 3 TOBAPUCTBA, Ta IIAPSAHKX OPraHi3amiif, IO IiXIPHEMCTBO, YKIANAIOYH
JIOTOBip 3 IEBHHMH TepMiHaMHU, TIepeIGaIHTH HE MOTJIO.

8. lopaTKH 10 3asIBM:

Jlorosip Ne 165-YBJI Bin 30 wepsus 2023 poky 3 [Jlenapramentom GyaiBHHUTBA Ta
SKUTIOBOTO 3abe3reuents BHKOHABYOro opramy Kuiscbiol michkoi pamu (Kuiscekoi
MicbKol fepykaBHOT aaMinicTparit).

2. CraTHCTHKA IOBITPSHEX TPUBOT 110 M. Kuepy.

9. Tapn¢ Ta 6aKaHa AATA OTPHMAHHS BUCHOBKY: (gubpamiu neobxione, nomimumu nosuayoio «X»)

X | 3Bnuaiinnii ‘TepMiHoOBHii (MoABiiTHMIL)

Jara:

10. Konraxra ocoba sassuuxa: Ilopatyii Onnra Bopucisua
Tenedonn ast 38°s3Ky: +380683546843

Eaexrponna aapeca: advi21@ukr.net
11. 3asisunk TOB «Cmamyc Byo-Ilpemiym»

(noBna Hasa cyG’exra rocnonapioanns/[1.LB. 3assnuka)
yum  niomeepoducye, o Hece NOGHy GiONOGIOGNbHICHIL 30 QOCHOGIPHICITD
GuINAdeHUX Y 3an6i (PaKmie, HAOQHUX OOKYMeHmié, 0OKa3i6, OUHUX MOW0, GipHicIML
3asipenux  Helo Koniii 32i0H0 3 WUHHUM 3UKOHOOAGCMEOM Yrpainu.

Takox migmucom ma ganiii 3amsi 3asBHHK NIATBEpKYE cBOi 3000B’s3aMIs
npoTsiroM 5 PoGOUNX AHIB NICJST OTPUMANNS AKTY HAXANHX TOCYT HAJEKUHM YHHOM
uigmucatn iforo Ta mosepuyTn ¢ Kniscnioi TIIL 3astBuuik moro/ukyersest 3 yMoBoIo Ipo
Te, WO Yy PAsi MOPYMIENHsI BAUIEBKAANOTO CTPOKY AKT UAJAMIX MOCAYT Gy/e BBAKATHCS
TIANHCAHNM Y IBOCTOPOHILOMY NOPSIIKY.

Henaneoicne ogopmnenns ecmanosnenol (opmu 3aa6u i eiasanux 00 uei 0okymenmie ma
Henadanns. yux QoKymenmis € niocmagoio Ons 3amuuennus 3asa6u 6es posensdy 3 noGIOOMIEHHIM PO e
3AAGHUKA NUCHMOGO.





